附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据甘财科﹝2022﹞78号文件——《甘肃省财政厅关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》，下达我馆免费开放补助资金共110万。该专项资金用于保障纪念馆免费开放正常运行，举办基本陈列和临时展览，开展社会教育和社区文化促进活动，项目实施周期为1年。

**（二）项目绩效目标**

目标1：进一步提高纪念馆运行效率和免费开放服务水平。

目标2：更好的传播和弘扬艾黎精神，传承红色基因。

目标3：服务地方社会经济发展、带动文化旅游高品质发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

二、项目资金情况

截止2022年12月23日，110万元补助专项资金已全部支付完毕，该项专项资金得到了有效执行，执行率达到100%。

三、绩效目标完成情况及效益分析

（一）经济效益：经统计，2023年1月-12月参观人数超过了年度目标，达到12.4万人次；举办活动购买相关活动用品，也在一定程度上带动了的小微企业的发展。

（二）社会效益：山丹艾黎纪念馆主动发挥全国红色旅游经典景区、全国爱国主义教育示范基地、国际主义教育基地、党史教育示范基地、全国广电系统爱国主义教育基地、省社科联社科示范基地、山丹县新时代文明实践教育基地、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地、张掖市大中小学思政课人类命运共同体和国际主义教育基地的作用，积极传承和发展当地的红色基因

（三）可持续影响：文物就是文化的载体，保护文物就是传承中华文明。我馆经省文物局专家鉴定，现有文物290件（套），这对传承红色基因、赓续红色血脉的影响是长久的。

（四）社会公众或服务对象满意度：根据我馆问卷调查结果，参观人员对纪念馆基础设施和讲解服务满意的比重均超过90%。

四、自评结论

2023年免费开放补助资金的下达，提升了我馆社教活动以及流动展览的质量，提高了纪念馆的运行效率和免费开放服务水平，为弘扬艾黎精神、传承红色基因提供了经济基础。综合资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标，对我2023年免费开放补助资金项目自评98分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

该项目2023年1-12月绩效完成情况基本达到了设定目标值，仅质量指标中通过举办社教活动、举办展览等增加微信公众关注人数的完成情况与设定目标存在偏差，原因分析如下：教育内容和宣教服务形式不够丰富和创新，缺乏吸引力；活动宣传的范围小，仅通过微信公众号进行发布，活动通知知晓率底。

六、下一步改进工作的措施

针对以上问题，我馆将做以下改进措施：**一是**提高工作人员的工作思想认识，在工作中要能够利用有限的资源对工作进行正确的定位，从思想上改变自己的工作态度、思想认识，在工作中做到正确认识所从事的工作对于纪念馆发展的重要性，促进纪念馆工作的全面发展。**二是**培养高素质人才，加强专业素质训练。通过培训以及比赛等多种多样的形式提高工作人员的专业素质、表达能力，打造一支素质过硬的宣教队伍。**三是**完善宣传的方式方法，针对不同的宣教对象时，根据宜教对象的年龄、职业、兴趣爱好等作调查，采用不同的宜教方式，提前制定好不同的宣教模式，在宣教过程中还要注意语言的精简，能够做到通俗易懂。与此同时，还可以借助高科技的产物来提高纪念馆宣教的实效，最大限度使纪念馆内的资源能被外界所知，激发群众对于纪念馆的参观积极性。

山丹艾黎纪念馆办公室

 2023年12月21日