附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据甘肃省文物局下发《关于山丹艾黎纪念馆馆藏万物预防性保护方案的批复》（甘文局革发﹝2022﹞40号）精神，批复同意了我馆馆藏文物预防性保护方案。项目通过有效的质量管理、监测、评估、调控干预，抑制各种环境因素对藏品的危害作用，努力使我馆290件（套）文物处于一个“稳定、洁净”安全生存环境，尽可能组织或延缓珍贵文物的物理和化学性质改变乃至最终劣化，达到长久保存文物和档案的目的。项目实施期为2023年-2024年。

**（二）项目绩效目标**

 1.项目绩效总目标：一是配备环境检测用具，实现文物存储环境的风险识别、预测、预警和评价；二是配备空气循环净化机，改善库房空气中的有害气体；三是配备恒湿储藏柜、调湿机，为珍贵书画文物和珍贵有机质文物的长期保存创造事宜的环境。

2.社会效益目标：显著提升文物保护水平和文物保护意识。

3.可持续影响目标：对促进优秀文化传承与发展影响显著。

4.社会公众或服务对象满意度目标：参观人员对纪念馆基础设施满意度≥90%；公众对纪念馆文物保护满意度90%。

二、项目资金情况

根据甘肃省财政厅下发《关于下达2023年度第一批省级文物预防性保护专项资金的通知》（甘财科发﹝2023﹞15号）精神，下达我馆文物预防性保护专项资金31万元，资金于2023年4月到位，截止2023年12月20日，该专项资金已支付13.0201万元，支付率为42%。

三、绩效目标完成情况及效益分析

1.社会效益目标完成情况：对提升文物保护水平和文物保护意识有显著影响。

2.可持续影响目标完成情况：对促进优秀文化传承与发展有显著影响。

3.社会公众或服务对象满意度目标完成情况：参观人员对纪念馆基础设施满意度达到94%；公众对纪念馆文物保护满意度达到92%。

四、自评结论

山丹艾黎纪念馆原有的文物储藏室不能完全满足文物储藏的要求，该项目的实施为文物储藏室配备环境检测用具，实现文物存储环境的风险识别、预测、预警和评价；配备空气循环净化机2台，改善库房空气中的有害气体；配备恒湿储藏柜1台、调湿机2台，为珍贵书画文物和珍贵有机质文物的长期保存创造事宜的环境。

综合资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标，对我文物预防性保护项目自评94分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

该项目2023年未能完成验收，按照项目合同约定，仅支付部分款项，导致资金支付率低，其他绩效目标均较好完成。

六、下一步改进工作的措施

我馆将向市文物局和省文物局上报项目进度，完成项目验收后，支付剩余全部款项。

山丹艾黎纪念馆办公室

 2023年12月21日