山丹培黎图书馆2023年度免费开放资金

绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据《甘肃省财政厅关于提前下达2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（甘财科[2022]80号），2023年3月县财政将“三馆一站”免费开放资金拨付到位。根据免开资金的使用范围，该资金主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。以及馆内运行维护：水电费、物业管理费等。以及馆内人员学习、培训经费。馆内订阅相关报刊费用。提高全民思想道德素养和科学文化素质、满足人们日益增长的文化需要，丰富群众日益增长的文化需求、促进社会主义精神文明建设，推动文化发展与繁荣的相关活动。

**（二）项目绩效目标**

丰富人民群众的精神文化生活，比往年基础上阅读宣传覆盖率提高35%，增加馆藏量10000册，借阅量增加25%，流通人次增加12%，完成阅读宣传活动45场次，全民阅读服务水平提高，满足人民日益增长的文化需求，改善阅读环境。

二、项目资金情况

项目资金共计18万元，根据馆内提升改造后大部分设施设备都已更新的实际情况，本年支出共计16.44万元，剩余资金预留到2024年作为馆内的运行经费。

三、绩效目标完成情况及效益分析

新增馆藏10000册，阅读宣传覆盖率提高35%，借阅量增加25%，流通人次增加12%，完成阅读宣传活动45场，改善了阅读环境，提升了民众的文化素养。目标全部圆满完成。

四、自评结论

2023 年“三馆一站”免费开放项目基本完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。由于本年馆内提升改造完成后，各项设施设备都已更新，部分免费开放资金预留作为2024年的运行经费。因此资金支付率没有达到100%，根据项目实施情况与资金支付率，本项目综合评价为99 分。

1. 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

提升改造后各种设施设备都已经更新，加上年初预算科目不准确，因此部分资金预留作为2024运行经费。

六、下一步改进工作的措施

以后的项目实施中，相关工作人员记录好相关项目活动的参加人员信息、培训活动的对象信息及其他相关资料的收集等。并做好年初预算及科目的设置，保证准确无误，提高业务评价和分析的精准性。从而更好的完成项目实施。

山丹培黎图书馆

2024年1月3日