甘肃省中央和省级农村综合改革转移支付2024年度绩效自评报告

（甘财农【2023】133号提前下达2024年中央和省级农村综合改革转移支付预算（省级））

一、绩效目标分解下达情况

2024年省财政厅下达山丹县农村综合改革转移支付资金1000万元，其中：中央资金719万元，省级资金281万元，资金全部拨付到位。同步下达区域绩效目标，下达山丹县绩效目标（数量指标）：农村公益事业≥8。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年度山丹县农村综合改革转移支付资金1000万元，资金全部用于农村公益事业建设方面，共批复实施项目10个。所有项目都从8个乡镇上报的农村公益事业建设财政奖补项目库中选择，由8个乡镇负责项目的具体实施。

（二）资金管理情况分析

2024年度山丹县农村综合改革转移支付资金累计支付999.64万元，结余资金0.36万元，支出率达到99.96%。项目资金实行报账制和国库集中支付制度，资金全部支付至最终收款人。具体为：

1.清泉镇地质灾害避险搬迁安置点文化广场建设项目安排资金120万元，支付116.4万元，预留质保金3.6万元。

2.大马营镇圈沟村中药材产业基地基础设施建设项目安排资金90万元，支付87.28万元，预留质保金2.69万元，结余资金0.03万元。

3.老军乡丰城新村基础设施配套项目安排资金80万元，支付77.6万元，预留质保金2.4万元。

4.位奇镇新开村村容村貌提升改造项目安排资金安排资金70万元，支付67.8万元，预留质保金2.19万元，结余资金0.01万元。

5.陈户镇岸头村基础设施建设项目安排资金30万元，支付29.1万元，预留质保金0.9万元。

6.陈户镇西门村农文旅发展产业园建设项目安排资金130万元，支付126.1万元，预留质保金3.9万元。

7.霍城镇西关村基础设施改造提升项目安排资金90万元，支付87.17万元，预留质保金2.6万元，结余资金0.23万元。

8.霍城镇东关村省级乡村振兴示范村基础设施建设项目安排资金114万元，支付110.6万元，预留质保金3.4万元。

9.李桥乡高庙村农文旅融合发展产业园绿化工程项目安排资金200万元，支付194元，预留质保金6万元。

10.东乐镇山羊堡村公共活动场所建设项目安排资金76万元，支付73.72万元，预留质保金2.28万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

严格按照《甘肃省财政厅关于印发＜甘肃省农村综合改革转移支付绩效管理实施细则＞的通知》（甘财农〔2019）42号）文件要求，按照“谁使用资金、谁负责绩效”和“谁支出、谁填报、谁负责”的原则，全县8个乡镇人民政府承担项目绩效主体责任，并按要求做好项目绩效目标管理。

2024年共投入农村综合改革转移支付项目资金999.64万元，完成农村公益设施建设财政奖补项目10项，受益人口18047人，铺设水渠（灌溉管网）7.5公里、修建其他小型水利设施1座（30立方米泄洪沉降池）；共硬化、沙化村内道路12公里；修建垃圾收集点4个4立方米、村内小型生活污水处理设施1个、公共浴室20平方米，公共厕所1座；安装路灯165盏、公共区域绿化植树8503株，整修花池8786.3平方米，新建公共活动场所3096平方米及村内其他环卫设施和公共设施40项（个）。各项公益设施的建成投入使用，切实解决了村组道路、小型水利设施、人居环境整治等村民最紧迫、最现实的公益事业建设问题。

(四)绩效指标完成情况分析

1.成本指标：分值20分，得分20分，得分率100％。

2.产出指标：分值40分，得分40分，得分率100％。

3.效益指标：分值20分，得分18分，得分率90％。

4.满意度指标：分值10分，得分10分，得分率100％。

5.预算执行：分值10分，得分8.92分，得分率89.2％。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标执行无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评得分96.92分，达到“优”等次，实现预期目标。结果将由项目实施乡镇进行公示，并作为下一年度资金安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

山丹县财政局

2025年2月25日