附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

山丹县2023年布病监测和能力建设项目在山丹县卫生健康局的指导下，山丹县疾病预防控制中心具体承担。监测点覆盖全区8个乡镇110个村，6个社区，辖区20.04万人群全部受益。工作内容包括人群查病、患者管理与随访、畜健疫情监测及处理、人员培训、健康教育、督导与检查六个方面。

（二）项目绩效目标

主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

二、项目资金情况

2023年布基本公共卫生服务补助防治资金上级下达专项经费52.3万元（其中中央下达经费52.3万元，52.3万元用于布病监测使用）。

三、绩效目标完成情况及效益分析

市疾控中心制定下发《2021年山丹县地方病防治工作安排意见》和《2023年中央转移支付基本公共卫生服务补助布鲁氏菌病防治项目技术方案》，于4月10日-5月15日我中心对各乡镇卫生院进行了布鲁氏菌病防治知识培训，并启动项目工作。将基本公共卫生服务补助项目作为年度重点工作列入与乡镇卫生院签订的《疾病预防控制目标管理责任书》，明确了布病防控的任务和职责，为全面开展基本公共卫生服务项目工作做好了组织保障。

四、自评结论

评价结论，自评得分:92分

- 存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

一是我县是西北地区牲畜交易的枢纽重镇，布病疫情趋于上升，防控形势依然严峻。二是部门沟通协调不够紧密。三是健康教育可及性不够。四是部分临床医师和群众对布病检测的意义存在认知误区。

- 下一步改进工作的措施

- 一是进一步加强健康教育工作。继续加强高危人群和普通人群的健康教育工作，提高高危人群和普通人群的布病防治知识知晓率。二是进一步加强疾病监测力度。加强高危人群的疾病监测、做到早发现，早诊断，早治疗，预防布病慢性化。三是进一步加大部门间协作配合。卫生健康部门要继续加强与农业农村部门的交流协作，提升布病防治成效。

- 山丹县疾病预防控制中心

- 2023年12月29日