附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.为贯彻落实张掖市人民政府办公室关于印发《“十三五”张掖市结核病防治规划》，进一步推进我县结核病防治工作，减少结核病对人体健康、社会稳定和经济发展带来的危害，努力实现把结核病疫情及其危害程度控制在一个较低水平。

2.建立健全保障体系；各级建立精神卫生工作领导小组和多部门共同参与的结核病患者管理联动机制；强化报告患病率和规范管理率，提高治疗率。进一步完善各级结核病防治网络；进一步加强培训。

3.为进一步推进我县结核病综合干预工作，根据《张掖市结核病防治干预项目实施方案》要求，结合我县实际，特制定本县实施方案。

（二）项目绩效目标

加强肺结核患者发现工作，规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的85%。加大肺结核可疑者的检查和诊断工作，肺结核可疑者免费检查数不低于任务数的85%。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率保持95%以上。提高病原学阴性患者阳性检出率，各级肺结核患者病原学阳性率达到50%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。县人民医院开展痰涂片和痰培养、开展结核病分子生物学诊断。主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、社会效益、环境效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

二、项目资金情况

资金到位5.2万元，支出5.2万元。结核病防治项目实施为本年度项目，现已实施完成。

三、绩效目标完成情况及效益分析

初诊患者检查人数545例，随防管理活动性结核患者45例，肺结核患者的密切接触者筛查率大于95%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率大于95%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率大于90%，肺结核患者成功治疗率大于90%，城乡结核病患者差距不断缩小，结核病患者随访管理不断提高，结核病患者满意度明显提高。

四、自评结论

评价结论，自评得分:89分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变。

- 下一步改进工作的措施

- 1.按照省市项目实施方案要求，做好居民结核病筛查，定期做好健康教育工作，按时按量完成结核病防治项目工作任务；

2.通过各种方式，加大宣传力度，认真开展健康教育，提高群众保健意识，。进一步规范医疗机构结核病诊疗水平，提高我县结核病防控能力和水平；

3.进一步做好结核病健康科普工作，提高全民结核病防治知识知晓率，加大宣传教育力度，全面完成健康检测和健康教育。

4.指导基层医疗机构开展疑似结核病患者的发现排查和随访管理，切实提高工作人员的管理水平和管理能力，全面完成各项项目指标，尤其是患者报告患病率、规范管理率和服药率，对高风险患者实施信息互联互通，密切关注患者动态。

山丹县疾病预防控制中心

2023年12月29日