附件5

重大传染病防控项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.为贯彻落实《艾滋病防治条例》和省、市《遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，进一步推进我县艾滋病防治工作，减少艾滋病对人体健康、社会稳定和经济发展带来的危害，努力实现把艾滋病疫情及其危害程度控制在一个较低水平。

2.建立健全保障体系；各级建立精神卫生工作领导小组和多部门共同参与的严重精神障碍患者管理联动机制；强化报告患病率和规范管理率，提高治疗率。在册报告患病率达4.0‰以上，到2022年登记患者规范管理率达75%，精神分裂症患者治疗率达80% ；进一步完善各级精神卫生防治网络；进一步加强培训。

3.为进一步推进我县儿童口腔疾病综合干预工作，根据《张掖市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》要求，结合我县实际，特制定本县实施方案。

4.为进一步推进全省包虫病防治工作，根据《甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会关于提前下达2022 年中央转移支付重大传染病防控经费预算的通知》要求，加大包虫病人发现力度，对包虫病人开展药物或手术治疗, 加强传染源管理，对所有犬进行登记管理和驱虫,因地制宜,开展居民和学生的健康教育,提高包虫病防治知识知晓率,加强各级疾控机构能力建设，提高基层包虫病防控能力,加强定点医院能力建设，提高外科救助能力。目标；建立完善监测体系，基本控制包虫病流行，流行县人群包虫病患病率控制在1％以下，家犬感染控制率在5％以下。

（二）项目绩效目标

1.最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平；同时，将艾滋病、性病和丙肝防治工作有机结合，扶持社区组织参与艾滋病防治工作。

2.建立完善监测体系，基本控制包虫病流行，流行县人群包虫病患病率控制在1％以下，家犬感染控制率在5％以下。

3.开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达到85％以上，正确刷牙率达到70％以上；开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到90％以上，早期发现口腔疾病；为适龄儿童进行窝沟封闭，符合窝沟封闭适应症的儿童窝沟封闭率达到90％以上，封闭完好率达到85％以上，降低儿童恒牙龋病患病率。

4.完善精神卫生工作体系，落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。

二、项目资金情况

该项目于2023年3月下达2022年重大传染病防控经费（第二批）65.71万元（张财社[2023]6号）、2023年重大传染病防控经费135.52万元（张财社[2022]59号），2023年11月下达2023年重大传染病防控经费68.8万元（张财社[2023]57号，该项目下达资金共计270.03万元，现所有资金已全部到位。截止12月底资金已支付133.7万元，剩余资金136.33万元。“上述”资金我中心都实行了专项管理，专款专用，专项资金全部用于重大传染病防控项目中，不存在专项资金闲置浪费及违规用于其他支出。资金投放使用精准，同时将项目资金的结余随时进行自查，以备更好的使用；该资金由财政局统一管理并监督使用。

三、绩效目标完成情况及效益分析

（一）项目绩效目标完成情况

1.人群包虫病患病率小于1%，人群查病B 超筛查完成率达到85%以上；包虫病人药物治疗完成率95%以上，手术完成率90%以上，及时处置副反应；野外和家犬犬粪检测完成率85%以上，家犬感染率小于5%，犬只驱虫完成率85%以上；干预区有年度工作方案并按方案开展和工作，包虫病监测点任务完成率90%以上。

2.开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达到85％以上，正确刷牙率达到70％以上；开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到90％以上，早期发现口腔疾病；

为适龄儿童进行窝沟封闭，符合窝沟封闭适应症的儿童窝沟封闭率达到90％以上，封闭完好率达到85％以上，降低儿童恒牙龋病患病率；加强基层口腔疾病防治队伍建设，提高防治水平；通过对产出指标、效益指标、满意度指标的自我评价打分，得分98分。

- 在册报告患病率达4.0‰以上，登记患者规范管理率达75%，精神分裂症患者治疗率达80% 。

- 艾滋病感染者/病人随访干预比例达到100%，尚未接受抗病毒治疗感染者的CD4检测比例达到100%，新报告艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴的HIV抗体检测率达到85%，既往艾滋病感染者/病人的非HIV抗体阳性配偶/固定性伴的HIV抗体检测率达到100%。所有艾滋病感染者/病人接受结核病检查的比例达到100%。

四、自评结论

评价结论，自评得分:92分。

五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

山丹县属于全国劳务输出大县，且大部分农民在项目开展期间在外地务工，人群动员和组织上存在很大困难，而且群众接受率低，重治疗轻预防的思想根深蒂固，还需要通过大量的健康教育工作逐步引导人们完成思想上的转变。

1.暗娼人群月均覆盖率达到65%，艾滋病综合知识知晓率达到90%，检测率不低于50%；性病就诊者检测率不低于80%；加强艾滋病感染者/病人的发现、报告、流调与随访管理，个案完成流调率达到100%，传播途径不详比例不高于5%。常住人口艾滋病感染者/病人随访干预比例达到100%，尚未接受抗病毒治疗感染者的CD4检测比例达到100%，新报告艾滋病感染者/病人的配偶/固定性伴的HIV抗体检测率达到85%，既往艾滋病感染者/病人的非HIV抗体阳性配偶/固定性伴的HIV抗体检测率达到100%。所有艾滋病感染者/病人接受结核病检查的比例达到100%。

2.完善甘肃省精神卫生工作体系，落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，推动严重精神障碍全程规范化管理工作，促进核心指标的持续提升。

3.儿童窝沟封闭率达到90％以上，封闭完好率达到85％以上

4.项目实施地区加大包虫病人发现力度，通过开展重点人群包虫病查病工作，发现包虫病人；对包虫病人开展药物或手术治疗, 改善患者生活质量；加强传染源管理，对项目实施地区的所有犬进行登记管理和驱虫；因地制宜,开展居民和学生的健康教育,提高包虫病防治知识知晓率；加强各级疾控机构能力建设，装备急需的防治设备和实验设备等，提高基层包虫病防控能力。

- 下一步改进工作的措施

- 1.按照省市项目实施方案要求，做好居民包虫病筛查，定期做好犬驱虫及健康教育工作，按时按量完成包虫病防治项目工作任务；

2.通过各种方式，加大宣传力度，认真开展健康教育，提高儿童口腔卫生保健，让学校重视这项工作，增加学校配合的积极性。进一步规范医疗机构口腔卫生技术操作，提高我县儿童常见口腔疾病防控能力和水平；

3.进一步做好艾滋病健康科普工作，提高全民艾滋病防治知识知晓率，加大高危人群HIV检测覆盖率，全面完成哨点人群尤其对外来务工人员的健康检测和健康教育，对在管的HIV感染者和艾滋病病人落实“四免一关怀”的国家政策和抗病毒治疗，有效遏制艾滋病的蔓延。

4.指导基层医疗机构开展疑似严重精神障碍患者的发现排查和随访管理，切实提高工作人员的管理水平和管理能力，全面完成各项项目指标，尤其是患者报告患病率、规范管理率和服药率，对高风险患者实施信息互联互通，密切关注患者动态，杜绝肇事肇祸时间的发生。

山丹县疾病预防控制中心

2023年12月29日