## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国家基本公共卫生服务
主管部门 |  |  | 山丹县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 山丹县陈户中心卫生院
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 113.62 | 113.62 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：中央及省级补助 |  | 108.01 | 108.01 | 5 | 100% | 5
|  | 地方补助 |  | 5.61 | 5.61 | 5 | 100% | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、确保基本公共卫生服务各项任务完成；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上2、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，全面完成2023年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。 |  |  |  |  | 按要求完成年初预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | 95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 报告发现的结核病患者管理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 65岁及以上老年人体检率 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 0-6岁儿童体检率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 辖区内已管理的高血压人数 | 2290人 | 2351人 | 3 | 2
|  |  | 辖区内已管理的糖尿病人数 | 473人 | 341人 | 3 | 0
|  |  | 高血压患者体检率 | ≥80% | 90% | 3 | 3
|  |  | 糖尿病患者体检率 | ≥80% | 100% | 3 | 3
|  |  | 严重精神障碍患者健康管理率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 卫生监督协管巡查次数完成率 | ≥90% | 95% | 2 | 2
|  |  | 地方病防治工作完成率 | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 100% | 105% | 2 | 2
|  |  | 高血压健康管理率 | ≥60% | 75% | 3 | 3
|  |  | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥90% | 98% | 3 | 3
|  |  | 2型糖尿病健康管理率 | ≥50% | 28% | 3 | 2
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 各项指标完成时限 | 100% | 已完成 | 2 | 2
|  |  | 各项财政资金支付完成 | 100% | 已完成 | 2 | 2
|  |  | 甲类传染病、乙类传染病报告时限 | 24小时内 | 24小时内 | 2 | 2
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥95% | 95% | 15 | 13
|  |  | 高血压、糖尿病患者血压、血糖控制满意率 | ≥98% | 98.2% | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重点服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 3
|  |  | 国家基本公共卫生服务居民满意度 | ≥80% | 81.2% | 5 | 3
总分 | [5 empty] | 100 | 87
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。