## 绩效运行监控表）
附件3
优化生育政策和相关服务项目支出绩效目标运行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 优化生育政策和相关服务项目 |  |  | 项目负责人 | 王娟 15293097814
主管部门 |  |  | 山丹县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 县卫生健康局、各乡镇、县城市社区管理局、山丹马场、山丹农场、县妇幼保健院
资金情况 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 14 | 12.7114 | 91%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 14 | 12.7114 | 91%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：全面深入推进生育政策、托育政策等宣传普及工作。 目标2：持续加强托育服务领域专项业务培训，多点发力同步推动提升全县托育机构服务能力和管理水平。 目标3：巩固强化全县人口形势监测，努力实现“育龄群众生育政策及配套支持措施知晓度达到70%”，做实做细计划生育特殊家庭重点人群日常访视工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：开展婴幼儿照护服务领域专项业务培训班、亲子活动和职业技能练兵竞赛活动不少于6场次 | 6场次 | 6 | 6场次
|  |  | 指标2：印制宣传品，开展多种形式的政策宣传和科普宣教。 | 不少于12场次 | 12 | 不少于12场次
|  |  | 指标3：开展人口监测培训班，加大全员人口信息系统等4个系统的维护及运行管理。 | 1场次 | 1 | 1场次 | 2023年12月网络费用需到2024年缴纳。
|  |  | 指标4：开展婴幼儿照护服务示范城市创建，到邻近县区进行观摩学习，借鉴“托育一体化”“医育融合发展”等经验做法。 | 1 | 0 | 1 | 由于天气原因和人员调整，计划明年组织相关机构工作人员外出观摩学习。
|  |  | 指标5：加大计生家庭关怀关爱、走访慰问。 | 40户 | 40 | 40户
|  | 质量指标 | 优生优育服务水平明显提高。 | 100% | 98% | 100%
|  | 时效指标 | 资金支出进度及时性。 | 100% | 91% | 100%
|  | 成本指标 | 积极生育政策体系基本建立，各项服务管理制度基本完备，优生优育服务水平。 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高
|  | 社会效益指标 | 育龄群众生育政策及配套支持措施知晓度。 | 70%以上 | 70%以上 | 70%以上
|  | 生态效益 指标 | 家庭优化生育理念得到改善，人口长期均衡发展 | 良好 | 良好 | 良好
|  | 可持续影响指标 | 优生优育、幼有所育服务水平与人民群众对美好生活的需求。 | 相适应 | 相适应 | 相适应
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 98% | 100%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面
进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。