附件5

卫生健康项目监督管理项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实国家卫生健康委《卫生健康经济管理队伍建设方案（2021-2025）》《卫生健康行业财会监督工作实施方案》以及省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强财会监督工作实施方案》（甘办发〔2023〕24号）有关要求，县卫生健康局将卫生健康管理项目补助资金用于聘请第三方开展卫生健康项目绩效评价工作及医疗卫生单位财务人员培训，通过开展卫生健康项目绩效管理、卫生健康经济管理服务能力提升，推动全县进一步加强项目监督管理，强化人员培训，提升各级医疗卫生机构经济管理服务能力，全面推进2023年卫生健康重点项目工作任务落地见效。

（二）项目绩效目标

- 通过购买第三方机构服务开展卫生健康项目绩效管理评价和组织卫生健康系统经济管理人员能力提升培训，推动卫生系统进一步加强项目监督管理，加强全县卫生健康领域项目绩效管理，推进基层医疗卫生机构项目绩效监管，提高基层绩效评价能力，提升项目绩效评价质量和各级医疗卫生机构经济管理服务能力。

二、项目资金情况

（一）资金计划及到位情况。

- 2023年根据甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社〔2023〕67号），下达我县卫生健康项目监督管理资金5万元。按照张掖市卫生健康委《关于印发卫生健康项目监督管理项目实施方案的通知》（张卫规财函发〔2023〕6号）要求，2万元用于全省卫生健康经济管理人员能力提升及项目绩效评价、监督管理剩余3万元用于卫生健康项目绩效评价管理，资金全部到位。

（二）资金支出使用情况。

- 2023年，参加市卫生健康委联合县区卫生健康局组织全市卫生健康系统财务能力提升培训班1场次，支出资金1.68万元，参加县财政局、县审计局组织财务人员业务素质提升培训班2场次，支出资金0.32万元。为提高基层绩效评价能力，提升项目绩效评价质量，邀请第三方绩效评价机构开展卫生健康领域项目绩效评价，评价项目3个（2022年疫情防控项目、计划生育项目、基本公共卫生服务补助项目），因绩效评价工作正在进行，按照合同约定合同签订后支付总资金50%，绩效评价报告出具审核后支付剩余50%，已支付1.5万元。该项目资金已支付3.5万元，剩余1.5万元，待绩效评价报告审核后支付。

- 三、绩效目标完成情况及效益分析

- 山丹县卫生健康局为 2023年卫生健康项目监督管理项目的具体实施单位。通过培训学习贯彻财会监督相关政策，完成财会监督工作检查，认识卫生健康项目监督管理的重要性，以项目开展为抓手，着力提高管理能力；加强项目资金运行监管，保证资金合规使用，规范使用转移支付项目资金，树立绩效管理理念，加强项目绩效目标设定。目前项目已按期保质保量顺利实施，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益指标提高并长期保持，经济管理人员能力水平和预算绩效管理能力得到提高。

- 四、自评结论

- 经过评价分析，2023年卫生健康管理项目，综合评价得分90分，总体都达成预期指标，对今后提高经济管理人员能力水平和预算绩效管理能提高提供了持久动力。

- 五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）

- 一是由于培训安排课程多，课时短，导致老师讲课比较快，有些重点的内容讲的不透彻，不详细；二是由于绩效评价工作安排时间紧、任务重，截止目前绩效评价报告未出具，资金未全部完成支付。

- 六、下一步改进工作的措施

（一）提高认识。充分认识卫生健康项目监督管理的重要性，以项目开展为抓手，持续提高卫生健康系统经济管理人员业务能力，重点宣传贯彻财会监督相关政策，完成财会监督工作检查、医疗服务项目价格监测工作。

（二）保证资金合规使用。严格按照项目资金管理办法，加强项目资金使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率。

（三）加强项目资金运行监管。规范使用转移支付项目资金，树立绩效管理理念，加强项目绩效目标设定，认真开展绩效运行监控。

- 山丹县卫生健康局

- 2023年12月20日