## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 慢性病综合干预项目
主管部门 |  |  | 山丹县卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 各基层医疗机构
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 8.5133 | 10 | 56.76% | 6
|  | 其中：财政拨款 | 15 | 15 | 8.5133 | 10 | 56.76% | 6
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 县级行政区划为单位，建设慢性病综合防控示范区。通过开展全民健康生活方式行动健康支持性环境建设活动，广泛动员社会力量，营造健康生活方式支持性环境，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力，最终提高居民健康水平。 |  |  |  |  | 通过慢病综合防控示范区建设，政府主导、部门协作、全社会参与的慢性病综合防控工作机制初步形成，慢性病防管治结合的服务体系初步建立，医疗卫生机构综合服务能力得到提升，社会公众对慢性病综合防控由被动接受转变为主动参与，居民健康素养水平不断提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照国家标准开展健康社区建设 | ≥6个 | 40个 | 10 | 10
|  |  | 按照国家标准开展健康单位、学校、食堂、餐厅、酒店建设 | ≥5个 | 22个 | 10 | 10
|  |  | 按照国家标准开展健康主题公园、步道、小屋、社团建设 | ≥4个 | 5个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展“三减三健”专项活动 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 设置健康检测点的机构覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 35岁以上高血压患者规范管理率 | ≥70% | 86.17% | 5 | 5
|  |  | 35岁以上糖尿病患者规范管理率 | ≥70% | 84.9% | 5 | 5
|  |  | 慢性病核心知识知晓率 | ≥70% | 76.86% | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 居民健康素养水平 | ≥25% | 26.26% | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提升 | 86% | 10 | 6
总分 | [5 empty] | 100 | 90
注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分)，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定里指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。