山丹县有机农业高质量发展推进计划
为深入贯彻落实市委市政府关于加快有机农业发展部署要求，根据《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于加快推进有机农业高质量发展的通知》（市委办字〔2026〕28号）精神，立足山丹县祁连山北麓寒旱农业禀赋，用好富硒耕地资源，以绿色有机为方向，推动薯、草、菜、羊、马主导产业转型升级，构建“产地优良、标准完备、主体壮大、加工延伸、品牌赋能、监管闭环”的有机农业发展新格局。结合我县实际，制定本推进计划。

一、总体目标（2026-2028年）
立足山丹县寒旱农业资源禀赋，紧扣“薯草菜羊马”特色产业布局，坚持生态优先、质量兴农、品牌强农、循环增效，以有机基地建设为基础、经营主体培育为抓手、标准体系建设为支撑、品牌市场开拓为导向，统筹耕地保护、投入品管控、废弃物资源化利用，推动有机种植多元化发展，构建“生产标准化、加工链条化、监管全程化、营销品牌化、联农常态化”的有机农业产业体系，推动有机农产品实现高附加值，助推现代农业绿色转型。全县每年打造市级示范基地1个以上，示范带动种植面积平均增长10%以上，2026年建成有机农业基地3.07万亩（认证2万亩、转换认证1.07万亩），开展关键技术试验示范，实现规模化、多样化与稳定化供应；2027年建成有机农业基地3.15万亩，构建产学研融合技术创新体系，推动产业技术升级；2028年建成有机农业基地3.21万亩，构建完整产业链，建设精深加工车间。到2030年，累计认证有机农产品33个，建设标准化有机示范基地4个，带动有机农业基地4万亩，建成河西走廊寒旱有机农业示范区。
二、重点任务

（一）优化空间布局，分级建设生产基地。结合耕地质量调查、富硒土地认定成果，优先选择祁连山浅山区、污染风险低、水源有保障地块，实行乡镇差异化布局。重点打造高原夏菜、马铃薯、食用菌、饲草、小杂粮5大类有机产业板块，建成集中连片有机示范基地10个以上（其中2026年4个，2027年3个，2028年3个以上），其中千亩级有机富硒蔬菜基地2-3个。立足各乡镇资源禀赋，因地制宜发展优势品类，清泉镇、位奇镇、陈户镇重点发展有机芦笋、西兰花等高原夏菜；位奇镇布局有机马铃薯、南瓜种植；大马营镇、山丹马场重点发展燕麦、大麦、油菜籽、蚕豆等粮草作物；李桥乡打造规模化有机油菜生产基地；老军乡发展有机玫瑰、食用菌特色种植；东乐镇建设有机谷子生产基地。对基础条件好的经营主体直接开展有机认证；对普通种植基地实行2-3年转换期培育，配套施用有机肥、生物农药，完善田间农事记录，分期分批进入认证体系。严守耕地红线，坚决杜绝耕地非农化、非粮化。每个乡镇打造1个以上有机农业示范地块，集成展示良种选用、生物防控、测土配方、种养循环技术，发挥观摩培训、辐射带动作用。（责任单位：县农业农村局、县自然资源局、县市场监管局、县公安局、市生态环境局山丹分局，县水务局、各乡镇，以下各项任务均需各乡镇推进落实，不再逐一列出）
（二）强化循环配套，夯实有机生产基础。要加快有机基地建设步伐，提升标准化生产水平。县农业农村局统筹指导有机农业示范基地建设，科学布局水肥一体化种植区域，集成应用环境调控、物联网监测、绿色病虫害防控等先进技术，构建全季候、规范化有机农业生产体系，同步配套种苗繁育、循环农业示范区块，全面夯实有机生产标准化根基。依托丝路盛丰、辰昆生物、农神生物等企业，推进秸秆粉碎腐熟、畜禽粪污堆肥加工，扩大本地有机肥产能，保障有机基地肥料供给；引导经营主体就地就近消纳秸秆、尾菜，推行“秸秆-饲草-养殖-粪污还田”循环模式，把秸秆肥料化利用与有机农业基地建设一体谋划推进。全面推广杀虫灯、性诱剂、防虫网等物理生物防控措施，优先选用生物农药，高标准建设绿色防控示范区，持续减少化学农药使用量。全面普及测土配方施肥技术，建立基地土壤、灌溉水常态化监测机制，严守产地环境安全底线。同步落实有机生产基地废旧农膜回收、尾菜就地资源化处理举措，杜绝田间白色污染、杂物乱堆乱放问题，实现农业废弃物闭环处置、高效利用。至2028年，实现有机基地测土配方施肥全覆盖，持续巩固提升化肥农药减量成效，确保秸秆、畜禽粪污资源化利用率达到90%以上，废旧农膜回收利用率稳定在87%以上。（责任单位：县农业农村局）
（三）强化监管赋能，筑牢全链管理基础。对照国家有机产品标准，结合我县寒旱农业实际，编制马铃薯、高原夏菜、饲草等作物有机生产技术规程，开展标准化生产培训，统一农事台账记录，做到生产过程有据可查。引导符合条件主体积极开展有机产品、转换期产品认证，规范认证申报、续证工作，坚决杜绝虚假认证、冒用有机标识行为。落实认证主体动态监管，建立经营主体名录库。县农业农村和市场监管部门严格执行农产品承诺达标合格证制度，对接农产品质量安全监管平台，推动有机产品“带码上市”，实现产地、投入品、农事操作、采收加工、销售全链条可查询、可追溯，追溯码贯通率达100%。多部门联合加大市场抽检力度，严厉打击假冒有机产品违法行为。（责任单位：县公安局、县市场监管局、县农业农村局、）
（四）塑造区域品牌，建立有机品牌创建机制。全力支持县内农产品精深加工企业发展，坚持内培外引两手抓，积极引进省内外农产品精深加工企业，加快建设速冻蔬菜、脱水蔬菜、马铃薯全粉加工等项目，打造品牌培育主体新雁阵。充分发挥政府政策引导和市场监管护航作用，加大有机农产品认证和“甘味”企业商标品牌、区域公用品牌认定，加快培育山丹芦笋、西兰花等一批产品品质好、特色足、效益高的有机农产品品牌。依托“甘味”区域公用品牌，打造有机子品牌，组织有机经营主体参加农博会、农产品展销会；对接高端商超、电商平台、机关单位食堂，发展订单农业；探索农文旅融合，开发有机采摘、农耕体验，拓宽销售路径，释放有机产品溢价空间。2026年有机转换认证产品4个，2027年新增有机产品认证5个，2028年新增有机产品认证4个以上，推动绿色食品、名特优新农产品数量持续增长。（责任单位：县发改局、县农业农村局、县市场监管局）
（五）壮大经营主体，构建多元带动体系。支持天泽农牧、神禾农业等龙头企业建设自有有机基地，引导企业牵头开展有机认证，发展有机农产品分拣、加工、冷链仓储，延伸产业链条。鼓励企业建设有机产品加工厂，围绕有机蔬菜、马铃薯、中药材，发展冻干、脱水、预制菜等加工产品，提升加工附加值。把农民专业合作社、家庭农场作为有机农业发展的中坚力量，引导连片流转土地，统一品种、统一投入品、统一技术、统一标准、统一销售，发展适度规模有机生产。培育有机农业重点经营主体10家以上（其中2026年培育4家，2027年培育4家，2028年培育2家），有机农产品加工转化水平明显提升，建成一批产地预冷、分拣包装设施，带动参与农户稳定增收。推广“经营主体托管+农户土地入股”模式，通过土地流转、订单收购、务工就业、分红返利等方式，把小农户嵌入有机产业链，解决农户不会转、不敢转问题。鼓励村集体经济组织参与有机基地建设，壮大村集体经济。（责任单位：县农业农村局、县市场监管局）
（六）强化科技支撑，做好技术服务指导。整合县农业技术推广技术力量，聘请省市科研院所专家，组建有机农业专家服务团，建立“专家包主体、技术员包基地”包抓机制，下沉一线开展技术指导。重点攻关有机模式下病虫草害绿色防控、有机肥替代化肥、寒旱条件下有机作物品种筛选、秸秆还田腐熟等技术难题，引进适配有机生产新品种、新技术、新农资。同时，面向企业负责人、合作社理事长开展有机政策、认证、市场培训；面向种植户开展田间实操培训，提升从业人员技术水平。农业部门要多渠道宣传有机农业政策、技术、典型案例，讲好山丹寒旱有机农产品故事。宣传普及有机产品消费知识，营造全社会关心支持有机农业发展的良好氛围。及时总结提炼可复制可推广的典型模式，以点带面推动全县有机农业整体提升。科技部门将有机农业新产品、新技术、新工艺研发应用、技术规程与行业标准研制、成果转化与人才培育等纳入科技计划支持方向，推动关键技术攻关。（责任单位：县农业农村局、县科技局）
（七）强化政策扶持，落实政策资金支持。采取“先建后补、以奖代补”的方式，对县级通过核查确定的有机蔬菜生产基地示范点，每亩给予1000元物化补助；对当年新认证并取得有机农产品证书的，每个证书给予3万元奖励；对当年新认定“甘味”农产品企业商标品牌、“甘味”农产品区域公用品牌的经营主体，每个分别给予5万元、10万元奖励；对当年在国家、省级农产品博览会、交流会等展会上获得金奖、优秀奖的，分别给予2万元、1万元奖励。（责任单位：县财政局、县农业农村局、县市场监管局）
三、保障措施

各级各部门要提高认识，切实加强组织领导，成立由县委、县政府分管领导任组长的工作专班，定期研究解决有机农业发展中的重大问题。建立“生产主体牵头+专班服务推进”机制，确保基地规范化管理落地。农业农村、财政、市场监管、生态环境、各乡镇为成员单位，办公室设在县农业农村局，统筹谋划项目、协调解决难点问题。建立定期调度机制，把有机农业推进情况纳入乡村振兴实绩考核重要内容，压实乡镇、部门工作责任。统筹用好乡村振兴常态化帮扶资金、耕地质量提升、绿色农业发展等项目资金，重点向有机示范基地、有机肥加工、冷链仓储、认证奖补倾斜。建立动态监测评估机制，对基地建设、认证推进、项目实施开展跟踪督导，定期开展成效评估。坚持实事求是，杜绝重数量轻质量、重认证轻管护，确保有机农业规范有序、务实发展。
附件：1.山丹县加快推进有机农业（富硒产业）高质量发展工作专班
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附件1

山丹县加快推进有机农业（富硒产业）

高质量发展工作专班

为加强对全县加快推进有机农业高质量发展工作的组织领导，成立工作专班，成员及职责如下。

组  长：李发荣  县委副书记

张克孟  县政府党组成员、副县长
副组长：乔胜德  县农业农村局党组书记、局长

苏宏才  县市场监督管理局党组书记、局长

吴丹平  县委办公室副主任

陈文雄  县地方史志编纂办公室主任
成  员：王政华  县财政局副局长
邹成伟  县公安局副局长

徐明庚  县自然资源局副局长
王俊华  市生态环境局山丹分局副局长

何建鸿  县科技局副局长

何如满  县市场监督管理局党组成员、质量技术

监督检测所所长
何振明  县农业农村局党组成员、农业技术推广中心主任

高希鹏  县水务局党组成员、节水型社会建设中心主任

张  娜  县营商环境建设服务中心副主任

陈  凯  清泉镇党委副书记

毛  昱  位奇镇党委副书记

彭  博  陈户镇党委副书记

王永伟  大马营镇党委副书记

王东学  清泉镇人民政府副镇长

梁育洲  位奇镇人民政府副镇长

陈东强  陈户镇人民政府副镇长

常旭久  大马营镇人民政府副镇长

工作专班负责统筹协调有机农业发展重大事项，建立定期会商机制，研究解决基地建设保护管理有关重大问题，工作专班办公室设在县农业农村局，负责推进有机农业加快发展日常工作，定期向工作专班汇报工作进展情况，完成工作专班交办的其他工作，乔胜德同志任办公室主任，何振明同志任办公室副主任，办公室下设4个工作组。

一、综合协调组

组  长：何振明  县农业农村局党组成员、农业技术推广  中心主任
成  员：丁利国  县经济作物指导中心主任

张忠福  县种子产业发展中心主任
王  元  县农业技术推广中心副主任
张  旻  县农业综合行政执法队副队长

王毓燕  县经济作物指导中心副主任

温永彪  县农业农村局种植业股股长

李  政  县市场监督管理局知识产权股股长

李  杨  县市场监督管理局质量监管股股长
负责有机农业基地发展、建设、保护管理和认证监管的督查督办和各项任务推进落实；协调工作专班成员工作和其他临时性工作。
二、保护管理组

组  长：何振明  县农业农村局党组成员、农业技术推广  中心主任
成  员：丁利国  县经济作物指导中心主任

王毓燕  县经济作物指导中心副主任
王  元  县农业技术推广中心副主任
融建珍  县经济作物指导中心农艺师

高  军  县经济作物指导中心高级农艺师

罗  秀  县经济作物指导中心农业技术推广研究员
姜红霞  县经济作物指导中心农艺师

杨  敏  县农业技术推广中心高级农艺师

负责有机农业发展、基地建设、保护管理，产地环境和产品质量监督抽查，基地台账的建立和奖补政策的落实，保护管理名录的建立以及农产品质量安全承诺达标合格证的实行。制定基地农药、肥料等农业投入品使用指导清单或使用准则，定期抽查基地农业投入品使用和贯标执标情况。加强有机农产品品牌培育，支持农业生产经营主体参加各类农产品展示展销和品牌宣传推介活动。建立有机农产品质量追溯体系，完成工作专班临时交办的其他工作。

三、认证管理组

组  长：何如满  县市场监督管理局党组成员、质量技术监督检测所所长

成  员：李  政  县市场监督管理局知识产权股股长

李  杨  县市场监督管理局质量监管股股长

负责有机农产品认证活动的监督管理，督导认证机构提供规范的技术服务，加强有机农产品市场监管，依法查处冒用基地有机农产品标志和以假充真、以次充好等违法行为；定期对有机农产品认证信息进行梳理，并通告农业农村部门；完成工作专班临时交办的其他工作。

四、技术服务组

组  长：何振明  县农业农村局党组成员、农业技术推广  中心主任
成  员：丁利国  县经济作物指导中心主任

党兴平  县经济作物指导中心副主任
王毓燕  县经济作物指导中心副主任

屈  鸿  县经济作物指导中心高级农艺师
夏  毅  县经济作物指导中心高级农艺师
高  军  县经济作物指导中心高级农艺师

融建珍  县经济作物指导中心农艺师

赵丽萍  县经济作物指导中心农艺师 
马兰萍  县经济作物指导中心农艺师

姜红霞  县经济作物指导中心农艺师
周璟钰  县经济作物指导中心助理农艺师

负责落实“生产主体牵引+专班服务推进”机制，定期督导并对经营主体提供技术指导，分析相关问题，上报解决意见建议；完成工作专班临时交办的其他工作。工作专班成员如有变动，报请组长同意后，由单位接任此项工作的同志替补。
附件2
山丹县有机农业计划任务分解表（2026-2028年）
	序号
	乡镇
	已认证面积
	2026年转换面积
	2027年申报面积
	2028年申报面积
	基地面积合计
	产品名称

	1
	合 计
	20000
	10684
	750
	600
	32034
	

	2
	清泉镇
	0
	486
	0
	0
	486
	芦笋

	3
	位奇镇
	0
	793
	0
	0
	793
	芦笋、南瓜

	4
	霍城镇
	0
	0
	100
	100
	200
	马铃薯

	5
	东乐镇
	0
	0
	100
	200
	300
	谷子

	6
	陈户镇
	0
	600
	300
	0
	900
	西兰花、芦笋

	7
	大马营镇
	0
	8805
	0
	0
	8805
	燕麦

	8
	李桥乡
	0
	0
	200
	200
	400
	油菜

	9
	老军乡
	0
	0
	50
	100
	150
	蘑菇、玫瑰

	10
	马场
	20000
	0
	0
	0
	20000
	大麦、燕麦、           油菜籽、蚕豆


单位：亩

附件3

山丹县2026年有机农业生产任务分解落实表

	序号
	乡镇
	企业名称
	基地地址
	认证产品
	基地面积（亩）
	认证情况
	包抓乡镇及    负责人
	包抓技术负责人

	1
	清泉镇
	山丹县现代农业投资有限公司
	清泉镇

城北村
	芦笋
	486
	转换认证
	清泉镇
	赵龙
	罗秀
	农业技术 推广研究员

	2
	位奇镇
	山丹县现代农业投资有限公司、山丹县正明种植有限责任公司
	位奇镇十里堡、
四坝村
	芦笋、南瓜
	793
	转换认证
	位奇镇
	姚垚
	姜红霞
	农艺师

	3
	陈户镇
	山丹县兴晟农牧专业合作社
	陈户镇

寺沟村
	西兰花
	600
	转换认证
	陈户镇
	赵媛
	融建珍
	农艺师

	4
	大马营镇
	盐城市冠马农业科技发展有限公司山丹分公司
	大马营镇马营村
	燕麦
	8805
	转换认证
	大马营镇
	李为涛
	高军
	高级农艺师

	
	合计
	
	
	
	10684
	
	
	
	
	




