

山丹县高标准农田建设项目实施办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范全县高标准农田建设项目管理，确保项目建设质量，提升农田基础设施配套水平与耕地综合生产能力，保障粮食安全，依据《农田建设项目管理办法》《甘肃省农田建设项目管理实施办法》《耕地建设与利用资金管理办法》《张掖市高标准农田建设项目管理办法》《张掖市高标准农田建设项目竣工验收工作方案》等法律法规和相关政策规定，结合我县实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本县行政区域内使用中央财政转移支付资金、中央预算内投资、省级、市级、县级财政资金实施的高标准农田建设管理活动，包括新建、改造提升等各类农田综合治理项目，涵盖田块整治、农田地力提升、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态修复、农田输配电等工程建设及相关管理活动。
第三条 高标准农田实行集中统一管理体制，严格落实统一规划布局、统一建设标准，统一组织实施、统一验收评价、统一上图入库要求，规范做好项目工程移交，抓实建后管护各项工作，坚持建管并重，保障工程长效运行。
第二章 工作职责

第四条 高标准农田建设实行县政府主要领导负总责、分管领导直接负责的工作责任制。县人民政府应当加强对高标准农田建设管理工作的组织领导，将其纳入国民经济和社会发展规划，建立健全高标准农田建设管理目标责任制，统筹推进规划实施、任务落实、质量管理、资金保障、监督评价和建后管护等工作。成立由县政府主要领导任组长，县委、县政府分管领导任副组长，县发改、财政、农业农村、文体广旅、自然资源、水务、交通、林草、市生态环境局山丹分局等部门为成员的县委农村工作领导小组，全面负责项目的统筹协调和推进落实。领导小组下设办公室，农业农村局主要负责同志兼任办公室主任。
县农业农村局在县人民政府的领导下，全面履行高标准农田建设统筹协调、组织实施、监督管理等职责。具体负责组织编制全县高标准农田建设规划，建立县级项目储备库，组织开展项目申报工作；健全完善高标准农田建设管理制度体系，规范各参建单位从业行为；常态化开展日常监督检查，强化项目建设合规性、质量、进度管控；负责高标准农田建设项目新增耕地的农业生产符合性认定，完成补充耕地指标质量等级评价；组织开展项目初步验收，严格核验项目建设质量及建设标准；监督指导相关单位及管护主体落实建后管护责任与管护措施，保障农田设施长效运行；组织开展业务培训，规范建设管理秩序；按规定向县人民政府、市农业农村局报送高标准农田建设监管重大事项和重要情况，落实属地行业监管责任。

县发改、财政、文体广旅、自然资源、水务、交通、审计、林草、市生态环境局山丹分局等相关部门按职责分工密切配合，共同抓好项目监督管理，推进高标准农田建设工作，各部门具体职责如下：

（一）县发展和改革局：对接上级发改部门，协调将高标准农田建设计划项目纳入中央预算内投资，统筹衔接并下达年度投资计划，监督投资计划执行；参与高标准农田建设规划编制、项目验收和数据统计汇总等相关工作。

（二）县财政局：对高标准农田项目资金全过程管理，严格落实县级配套资金足额到位，加强预算执行监管、推动实施绩效管理；规范资金拨付审批流程，对资金使用情况进行监督和管理，切实提高资金使用效益；配合做好项目预算评审、结算评审等工作。
（三）县文体广旅局：负责组织开展项目区文物资源全面排查，依规对项目涉及的文物保护相关内容进行核查并出具意见；明确文物保护单位、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、地下文物埋藏区的保护范围与管控要求；针对项目选址、建设范围涉及文物保护范围及建设控制地带的建设项目，全程指导项目单位编制专项文物保护、文物避让及修缮防护方案；监督工程实施阶段文物保护措施落地，对施工区域内的文物保护工作开展巡查指导，防范施工作业对文物本体及周边历史环境造成损毁。
（四）县自然资源局：负责高标准农田建设项目基础设施占用耕地落实“占补平衡”调整补划方案的上报审核工作；负责新增耕地作为“占补平衡”补充耕地指标的认定和日常变更；审查项目规划是否符合生态保护红线等要求，配合县农业农村局将验收合格的高标准农田中符合条件的耕地纳入永久基本农田储备库，严格管控项目建设范围；共同落实保护和监督管理职责，配合做好高标准农田有关统计及项目验收等工作。
（五）县水务局：负责指导监督高标准农田项目区涉及的干、支渠配套、改造和运行，确保水利设施完善、正常运行；保障塘坝蓄水灌溉功能，提升灌溉用水保证率，统筹保障农田防护林灌溉用水，指导节水技术推广；参与项目水利工程质量核查、项目验收等相关工作。

（六）县交通局：负责指导项目田间道路工程与县域农村公路网络的规划衔接，推动农田道路与主干公路互联互通，保障农机通行、生产运输通畅高效；对项目建设涉及占用、穿越公路用地及公路附属设施的情形，依法开展审查，并对道路工程建设内容出具明确意见，按规定办理审批手续，并指导落实公路安全保护措施；指导田间道路工程执行相关技术标准，配合开展道路工程质量监督核查。

（七）县审计局：负责按照年度审计计划开展高标准农田项目审计。

（八）县林草局：负责指导监督项目区农田防护林网规划、设计、建设和管护情况，确保农田生态系统的稳定和可持续发展，配合做好项目监管、验收等相关工作。
（九）市生态环境局山丹分局：对高标准农田建设规划进行环境影响评价相关审查工作，监督指导项目建设区域土壤污染防治、大气污染防控、农业面源污染治理及水生态环境保护工作；强化饮用水水源保护区及毗邻区域高标准农田建设生态环境管控；结合区域生态环境现状，提出项目建设生态环保优化建议，配合做好项目监管等相关工作。
第五条 乡镇人民政府负责辖区内高标准农田建设项目组织实施工作。组织开展前期勘察、征求部门意见、民意征集、群众动员、征地协调、施工环境保障等，推动项目顺利落地实施；负责组织编制项目初步设计，依法依规开展项目设计、监理、施工、工程复核、分类分级评价等环节招标采购，签订各类项目合同；开展项目法人自验，全面排查项目建设中的各类问题，建立问题清单、落实闭环整改，确保项目建设合规达标；组织各村社健全农田设施长效管护机制，明晰管护责任，细化管护举措，巩固项目建设成效，保障农田设施长期发挥效益。

村民委员会、新型农业经营主体及农民监督员配合项目落地实施，参与高标准农田建设全过程监督；落实田长制和设施管护责任制，做好灌溉、道路、林网等设施维护，保障各类设施长期稳定运行。
第三章 规划编制与勘察

第七条 高标准农田建设工作坚持规划先行，按照“突出重点、集中连片、整体推进、分期建设”原则，立足县域水资源条件、耕地分布和产业布局实际，科学编制高标准农田建设规划。规划聚焦粮食生产功能区、大中型灌区和小麦、油菜、马铃薯等特色优势产业基地，确保把具备条件、集中连片的永久基本农田逐步建成高标准农田。优先对永久基本农田内建设标准偏低、设施不配套、工程老化失修、产能不稳的已建高标准农田进行改造提升，禁止低水平重复建设。
第八条 县农业农村局按照省、市高标准农田建设规划和年度任务，牵头组织编制全县高标准农田建设规划，提出高标准农田建设的区域布局、任务目标、重点项目和措施安排。规划要依据区域水土资源条件，按流域或连片区域规划项目，落实到“三调”及国土年度变更调查的耕地、具体地块，形成规划项目布局图和项目库。入库单个项目应达到可行性研究深度，具备立项后及时组织实施的条件，规模原则上应达到3000亩以上（零散补建项目除外），并与县文体广旅、自然资源、水务、交通、林草、市生态环境局山丹分局等部门规划充分衔接。
第九条 县级高标准农田建设规划经县政府同意后发布实施，报市农业农村局备案。规划一经批准，必须严格执行，未经法定程序不得擅自调整、修改。

第十条 项目前期勘察项目乡镇统一组织，在年度任务下达前，依据规划和入库项目，委托第三方机构开展实地勘界、现状调查、部门对接、群众座谈等前期工作，摸清地块权属、灌溉水源、工程现状、建设需求等基础情况。

第十一条 项目乡镇应当委托具有相应资质的第三方机构开展项目前期勘察测绘。项目勘察测绘单位应当具有自然资源部门或者其他行政主管部门核发的工程测量专业和岩土工程专业乙级及以上资质或者综合资质。勘察成果应当真实反映项目区地形、地质、水源条件，为初步设计提供可靠基础。
项目申报与审批

第十二条　高标准农田建设项目实行常态化申报，坚持“先入库、后申报”原则，申报项目必须以县级高标准农田建设规划和项目储备库为依据，纳入农业农村投资项目管理平台统一管理。申报项目应当全面完成实地勘察、群众协商、部门衔接等前期工作，规范编制初步设计报告，确保项目基础扎实、要件齐备、程序合规。未纳入县级规划、项目储备库及农业农村投资项目管理平台的项目，一律不得申报。

第十三条 县农业农村局对入库项目严格审核，纳入高标准农田项目库的项目应明确建设必要性、可行性、建设单位基本情况、建设地点、建设条件、建设方案、投资估算及资金筹措、效益分析等内容。项目储备库实行动态调整机制，形成 “储备一批、申报一批、补充一批”的良性循环，项目储备由乡镇征询各行政村需求，形成建设需求统计表报县农业农村局，县农业农村局按规定及时更新储备信息，报市农业农村局评估。

第十四条 项目初步设计由项目乡镇委托具备相应勘察、设计、测绘资质的机构编制，严格按照《高标准农田建设通则（GB/T 30600—2022）》《甘肃省高标准农田建设项目初步设计编制大纲（试行）》及市级相关要求。确定勘察、设计单位须严格遵守招标投标法、政府采购法及县内相关规定。

第十五条 省级下达年度建设任务后，县农业农村局从项目储备库遴选符合条件的项目，督促项目法人结合前期勘察成果，按标准规范及时补充完善初步设计，严格落实以下要求：

（一）严禁将园地、林地、草地、湿地、退耕还林还草地、未纳入耕地后备资源库的其他草地以及生态保护红线内不符合建设要求的地类纳入高标准农田建设项目区。

（二）项目区配套建设灌排与排水、田间道路、农田防护林等配套设施，涉及少量占用一般耕地的，严格落实耕地占补平衡；涉及少量占用或优化永久基本农田布局的，按规定补足，补划方案须报请县自然资源局审核同意。

（三）项目建设涉及文物保护单位、河道、公路用地及附属设施的，必须严格遵守文物保护、河道管理、公路保护相关法律法规，严禁擅自占用、挖掘、迁移或损毁相关设施，施工中发现地下文物、古墓葬、古遗址的，施工单位应立即停工、保护现场，并于24小时内报告县文体广旅局，由文物部门依法处理。确需穿越、占用或调整布局的，须按规定履行审批程序，制定专项保护方案，落实安全管控措施，保障文物本体安全、河道行洪安全及公路通行安全。
（四）项目建设必须依规开展水资源论证、地质勘察、考古调查勘探、水土保持方案编制等。

（五）考古调查勘探须在项目开工前完成，经费纳入项目前期建设投资；未经文物部门出具意见的项目不得开工建设。
（六）禁止擅自拆除干、支渠，尽量保留利用原有农渠；确需拆除改造的，须结合土地平整、田块规划、方便大型机械作业等因素开展科学论证评估，优化灌排系统，可补充建设必要农渠、输水管道等，保障项目区耕地灌溉需求。

（七）因土地平整确需采伐农田防护林的，严格履行采伐审批手续，落实当年或次年更新造林，更新数量不低于采伐数量；防护林优先选用适宜我县的抗旱抗风沙树种，依托道路、渠系和现有林带建设改造，同步配套林网灌溉设施。

（八）项目应将农田防护林工程、耕地地力提升工程（增施有机肥）纳入项目投资概算。

（九）高标准农田建设鼓励在项目区集成推广绿色（新）技术、产品、装备、模式；支持有条件的片区推广应用智慧灌溉、大数据、移动物联网智能控制、卫星定位等信息技术。

第十六条　乡镇人民政府应当在编制初步设计报告前，充分征求县文体广旅、自然资源、水务、交通、林草、生态环境等相关部门意见。初步设计报告完成后，由项目乡镇组织村“两委”成员、村社（组）长、农民代表、设计单位，邀请县农业农村局进行会审。六方会审材料、各相关部门意见、县财政局出具的地方配套资金说明、镇村申请及相关会议记录等，作为必要附件内容纳入初步设计文件。初步设计编制完成经县农业农村局审核后，提出明确意见，以正式文件上报市农业农村局申请评审。
第十七条 初步设计评审由市农业农村局统一组织，项目乡镇人民政府、县农业农村局、村级集体经济组织及群众代表配合做好现场核查、答疑、资料提供等工作。

第十八条 初步设计评审通过的项目纳入年度项目建设计划，市、县农业农村局同时在政府门户网站及时向社会公示（涉及国家秘密的内容除外），公示期一般不少于5个工作日。公示期满无异议后，市农业农村局下达批复文件。评审不通过的项目，由项目乡镇组织设计单位按评审意见限期修改完善或重新编制后提交县农业农村局重新上报审核。

第五章 组织实施
第十九条 项目法人原则上为项目所在乡镇人民政府，对跨乡镇的高标准农田建设项目，由县人民政府根据实际确定项目法人。项目法人全面负责项目招投标、具体实施、建设管理、安全管理、质量管控、工程验收、资料归集、资产移交、后期管护等工作。
第二十条 高标准农田建设项目应当按照批复的初步设计文件和年度实施计划组织实施，按期完工，并达到项目设计目标，高标准农田项目建设期一般为1—2年。县农业农村局在项目初步设计批复后5 个工作日内，确定项目所在乡镇年度项目实施计划，明确建设任务、建设地点、投资规模、工期要求和监管责任。
第二十一条 市级下达初步设计批复后，完成项目立项。项目法人将项目工程预算书（包括一至四部分：建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和临时工程）报县财政投资评审中心开展预算评审，以财政审定结果作为施工招标控制价。
第二十二条 项目法人依据项目批复，及时开展项目招标工作，招标方案报县农业农村局审核同意后，严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及省、市、县相关规定，规范组织开展招投标工作。项目实施全过程严格落实工程建设合规管理要求，严禁违规肢解发包工程、转包项目、违法分包工程，严禁要求承包方以低于成本的价格竞标，严禁擅自压缩合理工期。承建单位须具备与项目建设规模相匹配的法定资质条件，严禁无资质承揽工程、挂靠或者借用资质承揽项目；承建单位应配齐配强专业从业人员，项目负责人及关键技术岗位人员应具备相应执业资格、从业资质和履职能力。
第二十三条 高标准农田建设严格实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制五项管理制度。项目法人对工程建设质量履行终身负责制。承担项目测绘、勘察、设计、施工、监理、材料及设备供应、评审评估、工程量复核、分级分类评价等任务的单位，按照法律法规和合同约定，对各自承担的技术成果、工程质量和产品质量负相应责任。

第二十四条　项目法人应当组织设计单位认真开展实地勘察测绘，提升初步设计深度，做到方案贴合现场实际、满足生产需求，保证设计方案符合项目现场实际，从源头减少设计变更。因设计成果质量缺陷引发变更、造成损失的，由设计单位承担相应责任。

第二十五条 项目实施必须严格按照年度实施计划和初步设计批复执行，任何单位和个人不得擅自变更设计、调整建设内容或终止项目实施。因地形地貌、实地条件、政策调整等客观因素确需变更的，严格按照相关规定履行报批程序后方可实施：

（一）重大变更管理
（1）项目变更坚持优化灌排、道路、林网、配电等田间设施布局，优化土地利用结构，提升土地利用率和产出率，严控投资预算，节约建设成本，改善农业生产条件和农田生态环境，推动耕地可持续利用的原则。

（2）因不可抗力或特殊情况确需对项目乡镇村社范围、土地平整布局及土方量、主要建（构）筑物、投资规模、技术标准、施工组织方式等进行重大变更或终止项目实施的，纳入重大变更范畴。

（3）严格按照 “谁审批、谁调整” 原则，经项目村、乡镇、施工单位、监理单位、项目法人共同确认同意后，由项目法人向县农业农村局提出申请。县农业农村局审核同意后，项目法人组织原设计单位编制重大设计变更报告后，报请市农业农村局审查批复。

（4）项目重大设计变更必须符合国家和省市相关法律法规及行业技术规范，已批复的高效节水灌溉项目不得擅自变更为其他建设类型，确保建设任务不减少、建设标准不降低、耕地质量不下降。

（二）一般变更管理
（1）项目实施中涉及土地平整微地形调整、土方平衡优化，灌排工程渠（管）道局部走向调整、排水断面及坡度微调，灌溉设施小范围部件更新优化，田间道路线形及路面材料小幅优化，农田防护林栽植密度和结构合理调整，以及不影响质量和进度的施工顺序调整等一般性优化调整。

（2）一般变更经施工、监理、设计、项目法人四方现场核查、签证确认后，由项目法人向县农业农村局提出变更申请，经县农业农村局现场核实，报县委农村领导小组办公室研究同意后方可组织实施。

第二十六条 高标准农田建设项目实行定期调度和统计调查。项目乡镇及时汇总上报项目建设进度、资金拨付使用进度，县农业农村局按期完成线上线下统计填报、进度调度和信息报送工作。

第二十七条 高标准农田建设应按照国家有关规定建立健全项目档案，项目法人及时收集、整理、归档从项目提出到工程竣工验收各环节的文件资料，并在项目竣工验收后，按规定及时完成档案验收并将全部档案存档。
第六章 项目验收及上图入库
第二十八条 高标准农田建设项目实行“谁审批、谁验收原则”，按照项目法人自验、县级初验、市级竣工验收的程序进行。

第二十九条 项目工程全部完工后，施工单位完成自检自查，整理完整的竣工资料，向项目法人提交完工报告、质量保修书、设备使用说明书等资料。项目法人组织设计、监理、施工单位及农民监督员开展项目自验，对验收发现的质量缺陷、资料缺失等问题，督促施工单位限期整改到位。

第三十条　项目法人自验完成后，项目法人组织新型农业经营主体、农民群众代表对项目区各类工程设施设备进行试用，时间限度为一茬作物种植期，原则上不少于3个月且不超过6个月。供水、供电工程需投运前检验的，检验合格方可投入试用。试用中发现问题的，由项目法人组织相关单位进行修复或重建；未发现问题的，由管护主体签字确认，通过试用。 
第三十一条 试用通过后，项目法人及时组织开展工程量复核、耕地质量评价、资金决算、资料规整和标志标识等工作。项目法人应当组织村（组）召开村民代表会议，对项目建设内容完成情况、工程质量、耕地改善成效及群众受益情况进行评议确认。评议通过后由项目法人向农业农村局提出县级初步验收申请。
第三十二条 开展县级初步验收的项目应当具备以下条件：

（一）按批复的项目初步设计完成各项建设内容并符合质量要求；绘制完成项目竣工图，并按要求设置项目标志标识和竣工公示牌。

（二）项目实施优化调整或重大设计变更的，按照优化调整方案或批复的变更文件完成各项建设内容并符合质量要求。

（三）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常、安全稳定，达到项目设计目标。

（四）各单项工程已通过设计单位、施工单位、监理单位和建设单位等验收并达到合格。

（五）工程量复核单位并出具规范的工程量复核报告，完成新增耕地测算报告、耕地质量评价报告和分区分类评价报告等。

（六）项目竣工决算完成后，县农业农村局应当依据年初上报的年度审计工作计划，提请县审计局对本年度实施的高标准农田建设项目开展审计，取得审计报告。

（七）项目资料、技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整。
第三十三条　达到县级初步验收条件后，县农业农村局组织自然资源、水务、林草等相关行业专家组成验收组，成员为5人及以上单数，设组长1名，实行组长负责制，及时开展县级初步验收工作。同时邀请发改、财政等部门对相关工作全程监督指导。验收通过后向市农业农村局提交竣工验收申请；验收不通过的，责令限期整改，整改完成后重新组织验收。
第三十四条　高标准农田建设项目上图入库工作，在全国农田建设综合监测监管平台开展，分为项目申报、竣工、竣工验收三个阶段：初步设计批复后，由项目法人组织设计单位完成项目申报阶段上图入库，上传初步设计、概算、预算、建设前照片和项目区矢量数据等项目立项资料，提交市级审核通过后，由市农业农村局完成批复上传；项目完工后，由项目法人组织施工单位完成竣工阶段上图入库，明确完工时间并上传项目竣工范围线矢量数据，提交市级审核通过后，由市农业农村局确认项目竣工，方可开展项目验收申请；市级竣工验收通过后，由项目法人组织复核单位完成竣工验收阶段上图入库，上传竣工验收申请、建设管理报告、验收报告、结算资料、建设后照片和项目区竣工验收范围线矢量数据等竣工验收资料，提交市级审核通过后，由市农业农村局上传竣工验收报告和项目合格证。 
第七章 资产移交与建后管护

第三十五条 项目竣工验通过后一个月内，项目法人应组织项目所在地村集体经济组织梳理完善资产台账和设施明细、资产移交书、竣工图等资料，依规完成资产转换报批备案并填制资产移交表；由项目法人将工程资产移交项目村村民委员会，并与受益村社签订管护移交协议。项目形成的固定资产，未经原项目审批机关及相关部门审批同意，任何单位不得擅自变更用途或者处置。蓄水池（塘堰）、拦河坝、渠道、提灌（泵）站等存在安全风险的工程设施，应当规范设置安全警示标志。
第三十六条 项目资产全部录入甘肃省农村集体资产监管平台，建立标准化固定资产台账，实行电子化登记、动态化更新、数字化管控。

第三十七条 高标准农田建成后，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明晰工程管护主体。已规模化流转的高标准农田，由取得土地经营权的新型农业经营主体承担管护责任；未流转的，由受益村（组）民委员会或村民作为管护实施主体。土地经营权流转的，须由原管护主体与流入方签订管护协议，明确管护责任，管护范围、管护标准等，保证工程在设计使用期限内正常运行、发挥效益。

第三十八条 严格执行项目档案标准化管理，实行“一项目一档案”，项目法人全程收集整理项目资料，分类归档、妥善保管，并报农业农村局备份，确保资料真实、完整、可追溯。

第八章 项目资金使用管理

第三十九条 高标准农田建设项目资金实行县级报账制，项目建设单位负责收集、整理、完善报账的基础资料，并对其真实性和有效性负责。县农业农村局根据建设单位提交的报账资料，以及初步设计、施工合同、工程建设进度等资料进行审核。县财政部门根据县农业农村局审核情况，按照国库集中支付有关规定、制度及时足额支付资金。

第四十条  按照从严从紧的原则，可以从高标准农田建设项目资金中列支项目勘察设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用，单个项目财政投入资金1500万元以下的按不高于3%据实列支；单个项目超过1500万元的，其超过部分按不高于1%据实列支，不足部分从县区级配套资金中列支。              

第四十一条 对于结余或两年内未使用完毕的结转资金，按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）等有关规定执行。

第九章 监督管理

第四十二条 县农业农村局应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，公开高标准农田项目建设相关信息，接受社会监督。

第四十三条 县农业农村局履行全县高标准农田建设综合监管职责，对项目规划实施、计划执行、前期工作、招投标、工程建设、质量安全、资金使用、变更管理、竣工验收、建后管护等实行全过程监督。

第四十四条 项目法人对项目实施负直接管理责任，严格落实项目公示制，在项目区显著位置设立公示牌，公开项目名称、建设地点、建设内容、投资规模、实施期限、参建单位、责任人、监督电话等信息，主动接受群众和社会监督。

第四十五条 项目法人、监理单位、施工单位必须落实质量管控责任，实行旁站监理、工序验收、关键部位抽检等制度。县农业农村局定期或不定期开展现场巡查，对工程质量不达标、偷工减料、违规施工等问题，责令限期整改；情节严重的，依法依规追究相关单位和人员责任。

第四十六条 县农业农村局、县财政局会同相关部门联合开展资金使用专项检查，严禁截留、挤占、挪用、套取高标准农田建设资金，严禁超概算、超范围支出。对资金管理不规范、支付进度缓慢、绩效评价较差的，予以通报并督促整改。

第四十七条 严格执行设计变更分级审批，严禁以优化调整为名擅自降低建设标准、缩小建设规模、改变高效节水建设内容。对未经审批擅自变更、虚假变更的，责令停止施工、限期纠正，并依规追责。

第四十八条 畅通群众信访举报和问题线索受理渠道。对项目建设中的违规违纪违法问题，及时移交纪检监察、司法等机关处理。

第四十九条 高标准农田建成后，严格落实管护主体和管护责任，县农业农村局督促乡镇定期开展工程运行、设施完好、耕地利用、产能效益等后续监测评价，对管护责任落实不到位、设施损毁严重，无法正常发挥效益的，督促限期整改提升。

第五十条 各乡镇人民政府、县农业农村局应当积极配合相关部门的审计和监督检查工作，对发现的问题及时整改。
第十章 附则

第五十一条 本办法未尽事宜，按照国家、省、市高标准农田建设相关法律法规和政策规定执行。若上级出台新规定，从其新规定。
第五十二条 本办法自印发之日起施行。


