中共山丹县委农村工作领导小组办公室文件

县委农办〔2022〕30号



中共山丹县委农村工作领导小组办公室 关于下达二O二二年省级涉农整合资金

(农村综合改革资金)项目计划的批复

李桥乡人民政府、县委组织部、县农业农村局、县人社局、

县委党校:

山丹县2022年省级涉农整合资金项目计划,经县委农村工 作领导小组办公室会议审定同意实施,现批复如下:

一、项目内容及投资(198万元)

1.2022年脱贫家庭劳动力输转交通补助项目。投入涉农整 合资金30万元,对经省内外经营性人力资源服务机构、劳务中 介机构或县劳动力市场服务中心、乡政府组织输转至省外务工 就业的,并且与用人单位至少签订3个月以上劳动合同的500 名脱贫家庭劳动力,给予一次性交通补助。补助标准: 对省外

输转就业的脱贫家庭劳动力给予一次性600元的交通补助。

2.扶贫车间向乡村就业工厂(乡村就业帮扶车间)转型持 续发展生产奖补项目。投入涉农整合资金12.3万元,对4家扶 贫车间转型为乡村就业工厂(乡村就业帮扶车间)的生产经营 主体吸纳脱贫劳动力且稳定就业、按时足额发放劳动报酬、运 行正常的给予生产奖补,按3000元/人标准给予生产经营主体 一次性奖补。

上述1-2项目主管和实施单位为县人社局。

3.全县驻村工作队和乡村振兴干部培训项目(共2期). 投入涉农整合资金30万元,采取集中培训和实地考察相结合的 方式,培训全县驻村工作队队员和乡村振兴干部(30个省市级乡 村建设示范村和13个脱贫村书记、主任)共120人(分2期培 训,每期60人),培训时间总计10天(每期5天),人均补 助标准2500元。

4.全县产业振兴主体责任人培训项目。投入涉农整合资金 24万元,组织全县扶贫带动主体(农业龙头企业、合作社)负 责人、返乡创业退役军人、带动脱贫户增收的产业带头人总计 60人,赴省外农业产业发展先进地区考察培训,培训时间5天, 人均补助4000元。

5.全县优质牧草产业人才培训项目。投入涉农整合资金6 万元,实施以下项目: ①依托乡村振兴人才工作站,采取现场 培训方式,培训全县牧草种植加工等企业、合作组织、大户负 责人或者技术人员总计30人,培训时间3天;②柔性引进高层 次专家(团队)2个,采取现场指导或者微信、电话等方式远程 指导,培训技术人员6名,帮助提升专业技术水平。

上述3-5项目主管单位为县委组织部,实施单位为县委

党校。

6.李桥乡巴寨村肉牛产业养殖建设项目。投入涉农整合资 金95.7万元,在李桥乡巴寨村新建肉牛养殖场,平整场地20000 平方米,围墙600米,大门一座,100平方米粪污处理场一处, 1000平方米封闭式牛舍一栋,1000平方米敞开式牛舍一栋。项 目建成后形成的资产归巴寨村村集体所有,并由村集体自主经 营,增加村集体收入,带动周边农户发展牛产业,并为周边贫 困户提供就业岗位。

该项目主管单位为县农业农村局,实施单位为李桥乡人民

政府。

二、相关要求

1.各项目实施单位要严格按照《甘肃省财政衔接推进乡村 振兴补助资金管理实施办法》《甘肃省统筹整合财政涉农资金 管理办法》,做好项目公示公告、实施方案制定及项目实施等 工作,确保在2022年10月底前全面完成各项任务。

2.相关项目主管单位要指导各项目实施单位、项目建设单 位做好项目实施及完工验收等工作,确保项目按期完成。

附件: 山丹县二O二二年省级涉农整合资金(农村综合

改革资金)项目计划表

中共山丹县委哝村工作领导小组办公室 2 0 2 年 4 月 2

─3─

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抄报: | 省委农村工作领导小组办公室、 | 市委农村工作领导小组办公室 |

中共山丹县委农村工作领导小组办公室 2 022年4月28日

─4──

|  |  |
| --- | --- |
| 山丹县二O二二年省级涉农整合资金(农村综合改革资金)项目计划表 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资估复 (万元) | 绩效目标 | 项 目主管单位 | 项 目实施单位 |  |
| 项目效益情况及利益 联结机制 | 受益村数(个) | 受益户数(万户) | 受益人数(万人) |  |
| 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户(含监测对家 ) | 其他农户 | 脱贫人口 数(含监测 对象) | 其他人口 数 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | E98.00 |  |  | 1 | 0.0036 | 0.0237 | 0.0677 | 0.092 |  |  |  |
| 1 | 2022年脱贫家庭劳动力输转交通补助项目 | 新建 | 2022年1 月-2022 年12月 | 山丹县 | 投入涉农整合资金30万元,对经省内外经营性人力资源服务机构、劳务 中介机构或县劳动力市场服务中心、乡政府组织输转至省外务工就业 的,并且与用人单位至少签订3个月以上劳动合同的500名脱贫家庭劳动 力,给予一次性交通补助。补助标准:对省外输转就业的脱贫家庭劳动 力给予一次性600元的交通补助。 | 30.00 | 疫情防控期间鼓励脱 贫家庭劳动力外出务 工,实现稳定就业。 |  |  |  |  | 0.05 |  | 县人社 局 | 县人社 局 |  |
| 2 | 扶贫车间向乡村 就业工厂(乡村 就业帮扶车间)转型持续发展生 产奖补项目 | 新建 | 2022年1 月-2022 年12月 | 山丹县 | 投入涉农整合资金12.3万元,对4家扶贫车间转型为乡村就业工厂(乡 村就业帮扶车间)的生产经营主体吸纳脱贫劳动力且稳定就业、按时足 额发放劳动报酬、运行正常的给予生产奖补,按3000元/人标准给予生 产经营主体一次性奖补。 | 12.30 | 疫情防控期间鼓励脱 贫家庭劳动力外出务 工,实现稳定就业。 |  |  |  |  | 0.0041 |  | 县人社 局 | 县人社 局 |  |
| 3 | 全县驻村工作队 和乡村振兴干部培训项目(共 2期) | 新建 | 2022年3 至10月 | 山丹县 | 投入涉农整合资金30万元,采取集中培训和实地考察相结合的方式,培 训全县驻村工作队队员和乡村振兴干部(30个省市级乡村建设示范村和 13个脱贫村书记、主任)共120人(分2期培训,每期60人),培训时间 总计10天(每期5天),人均补助标准2500元。 | 30.00 | 培养造就更懂农业、 爱农村、爱农民的" 三农"干部, 为乡村 全面振兴提供人才保 障、组织保障和智力 支 持 。 |  |  |  |  |  | 0.012 | 县委组 织部 | 县委党 校 |  |
| 4 | 全县产业振兴主体责任人培训项目 | 新建 | 2022年5 月至6月 | 山丹县 | 投入涉农整合资金24万元,组织全县扶贫带动主体(农业龙头企业、合 作社)负责人、返乡创业退役军人、带动脱贫户增收的产业带头人总计 60人,赴省外农业产业发展先进地区考察培训,培训时间5天,人均补助4000元。 | 24.00 | 精准对农业产业发展 需求,培养一批在农 产品生产、销售、物流等行业的人才,提 升扶贫带动主体的创 新创业能力和带富致 富 能 力 。 |  |  |  |  |  | 0.006 | 县委组 织部 | 县委党 校 |  |
| 5 | 全县优质牧草产 业人才培训项目 | 新建 | 2022年3 至10月 | 山丹县 | ①依托乡村振兴人才工作站,采取现场培训方式,培训全县牧草种植加 工等企业、合作组织、大户负责人或者技术人员总计30人,培训时间3 天;②柔性引进高层次专家(团队)2个,采取现场指导或者微信、电 话等方式远程指导,培训技术人员6名,帮助提升专业技术水平。 | 6.00 | 精准对接草畜产业发 展需求,培养一批在 牧草良种繁育 牧言 种植、生产、加工、 销售等全链条的人 才,赋能产业高质量 发展,不断提升带动 主体的创新创业能力 和带富致富能力。 |  |  |  |  |  | 0.005 | 县委组 织部 | 县委党 校 |
| 6 | 李桥乡巴寨村肉牛产业养殖建设 项 目 | 新建 | 2022年1 月-2022 年12月 | 河湾村 | 投入涉农整合资金95.7万元,在李桥乡巴赛村新建肉牛养殖场 平整场 地200o0 平方米,围墙600米,大门一座,100平方米粪污处理场一处 1000平方米封闭式牛舍一栋,1000平方米敞开式牛舍一栋。项目建成后 形成的资产归巴赛村村集体所有,并由村集体自主经营,增加村集体收 入,带动周边农户发展牛产业,并为周边贫困户提供就业岗位。 | 95.70 | 通过发展草畜产业, 带动周边农户发展牛 产业及饲草产业,并 为周边贫困户提供就 业岗位 使村集体业 入增加。 |  | 1 | 0.0036 | 0.0237 | 0.0136 | 0.069 | 县农业 农村局 | 李桥乡人民政府 |  |