- 附件1：

结核病防治项目支出绩效评价报告

项 目 名 称 ：   结核病防治项目

项目主管单位：  山丹县卫生健康局

项目实施单位：山丹县疾病预防控制中心

评价委托单位：山丹县疾病预防控制中心

山丹县疾病预防控制中心

2025年9月

结核病防治项目支出绩效评价结论表

| 基 本 情 况 | 项目名称 | 结核病防治项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价年度 | 2024年度 | 评价类型 | 部门评价 |
|  | 委托评价单位 | 无 | 评价机构名称 | 三方公司或部门评价小组 |
|  | 评价对象名称 | 2024年结核病防治项目绩效评估 | 评价对象主体 | 山丹县疾病预防控制中心 |
| 资 金 情 况（万元） | 预算安排资金 | 5.2 | 实际到位资金 | 5.2 |
|  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
|  | 实际支出资金 | 5.2 | 结转结余资金 | 0 |
| 绩效评价情况 | 评价得分 | 90分 | 评价等级 | 良 |
|  | 经验做法 | ###### 无 |  |  |
|  | 存在问题 | - 由于我县外出务工人员较多，2024年结核病防治项目工作，存在长期外出人员无法排查，致使人员筛查有盲区。 |  |  |
|  | 相关建议 | - 加强信息录入，做好台帐管理工作，确保资料准确全面。 - 强化资金监管，确保合规使用，及时足额发放补助资金。 |  |  |

- 结核病防治项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：为响应国家结核病防治规划，降低区域内结核病发病率与死亡率，保障公众健康，本疾控中心于2024年1月起实施结核病防治项目，针对结核病的发现、治疗、管理及宣传教育等环节开展工作。

2.主要内容及实施情况：包括疑似患者筛查、确诊患者治疗管理、密切接触者追踪监测、医务人员培训、公众防治知识宣传、药品及检测设备采购等。

3.资金投入和使用情况：项目总预算5.2万元，实际支出5.2万元，资金主要用于督导（0.96万元）、宣传培训（1.77万元）及人员经费（2.47万元）等，资金使用符合财务管理制度。

- （二）项目绩效目标

本项目年度共发现可疑肺结核患者446例，初诊痰检446人，痰检率100%，发现并规范治疗、管理活动性肺结核患者79例，其中初治涂阳病人60人，初治涂阴病人19人，病原学阳性率75.94%，综合医院报告疑似肺结核病人178人，报告率100%，追踪到位176人，追踪到位率98.87%。开展结核病防治宣传活动22场，覆盖人群8560人次；组织医务人员培训2期，培训56人，培训考核合格率95%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的与重点

本项目年度共发现可疑肺结核患者446例，初诊痰检446人，痰检率100%，发现并规范治疗、管理活动性肺结核患者79例，其中初治涂阳病人60人，初治涂阴病人19人，病原学阳性率75.94%，综合医院报告疑似肺结核病人178人，报告率100%，追踪到位176人，追踪到位率98.87%。开展结核病防治宣传活动22场，覆盖人群8560人次；组织医务人员培训2期，培训56人，培训考核合格率95%。

（二）绩效评价指标与方法

1.绩效评价原则。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，具体为：（1）客观、公正原则；（2）定性和定量相结合；（3）绩效相关原则；（4）重点突出原则。

- 2.绩效评价方法。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，在本项目评价的过程中，主要采用以下方法：（1）成本效益分析法；（2）比较法；（3）因素分析法；（4）最低成本法；（5）专家评议法；（6）公众评判法；（7）标杆管理法。

- 3.绩效评定方法。 本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

- 评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

- 评价等级。依据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价等级划分为四档，分别为“优、良、中、差”。

- 4.绩效评价指标体系。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法）的通知》（财预（2020）10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定2024年结核病防治项目绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标5个和三级指标5个。项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32（各指标评价要点详见附件1）。

- 5.评价依据

- （1）预算绩效管理及专项资金相关文件。《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预（2020）10号）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发（2018）32号）《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020）5号）《中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发（2019）19号。

- （2）相关政策文件。张掖市人民政府办公室《关于印发“十三五”张掖市结核病防治规划的通知》。

- （3）其他涉及项目资金及项目的相关依据。无。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备阶段。前期准备阶段主要包括制定工作方案，编写相关文本、准备资料，整理、分析资料，成立评价专家组，制定评价指标体系等。具体为：（1）制定工作方案；（2）编写相关文本、准备资料：（3）整理、分析资料；（4）成立评价专家组；（5）制定评价指标体系。

- 2.实施评价阶段。实施评价环节主要包括材料评审、现场评价、专家评审、综合评判、报告撰写等工作内容。具体为：（1）材料评审；（2）现场评价；（3）专家评审；（4）综合评判。

- 3.形成报告阶段。主要包括绩效评价报告操写、提交完善、资料归档提交（或存查）等工作内容。具体为：（1）报告操写；（2）提交完善；（3）评价资料归档提交（或存查）。

- 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价坚持“客观公正、科学规范、绩效相关、重点突出”的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现杨核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对2024年结核病防治项目资金项目的经济住、效率性和效益性进行客观公正评分。基于传证材料的全面性和准确性严谨分析与综合研判，最终得出客观、准确的评价得分：88分，评价评级为“良”。本项目充分发挥了财政资金的引导作用，本项目年度共发现可疑肺结核患者446例，初诊痰检446人，痰检率100%，发现并规范治疗、管理活动性肺结核患者79例，其中初治涂阳病人60人，初治涂阴病人19人，病原学阳性率75.94%，综合医院报告疑似肺结核病人178人，报告率100%，追踪到位176人，追踪到位率98.87%。开展结核病防治宣传活动22场，覆盖人群8560人次；组织医务人员培训2期，培训56人，培训考核合格率95%。

表1-1 2024年度结核病防治项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策情况 | 45 | 40 | 88.9% |
| 过程情况 | 25 | 22 | 88% |
| 产出情况 | 15 | 13 | 86.7% |
| 效益情况 | 15 | 13 | 86.7% |
| 绩效评价得分：88 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

- 绩效评价指标分析（根据附件绩效指标体系设置和相关得分进行分析）

（一）项目决策情况

决策指标主要评价“项目立项”绩效目标“资金投入”三个方面。该部分指标满分45分，得40分，得分率为88.9%。2024年结核病防治项目立项符合国家的相关政策，符合行业的发展规划，与部门的职能职责相匹配，属于财政资金支出范围；提供的项目绩效目标表，绩效目标内容合理，但未能将效益的顶期目标融入其中；概算编制科学、合理，资金根据项目实际情况进行分配。因此，依据评分标准，该項指标得分40分。

（二）项目过程情况

项目过程主要评价“资金管理”“组织管理”两个方面。该部分指标满分25分，得22分，得分率为88%。2024年结核病防治项目资金中5.2万元，全部足额到位，财政资金到位率100%；资金严格按照国家财经法规，资金的拔付有完整的申报、审批程序，符合资金预算批复的用途，核查资金明细账及相关记张凭证、附件时未发现资金都用、截留、挤占及虚列支出等情况；各项管理制度完备，且各项制度合法、合规。因此，依据评分标准，该项指标得22分。

（三）项目产出情况

项目产出指标主要评价“数量指标”“时效指标”“成本指标”三个方面。该部分满分15分，得13分，得分率为86.7%。年度设定数量指标值为79人，实际完成值为79人，完成率达到100%。年度设定质量指标佳为≤0.9百分比，实际完成

值为0.9百分比，完成率达到100%。除考虑设定指标完成情况外，评价组认为，资金支付情况、项目验收合格情况也应作为产出指标进行考量。因此，依据评分标准，该项指标得13分。

（四）项目效益情况

效益指标主要评价“社会效益指标”和“满意度”两个方面。该部分满分15分，得13分，得分事为86.7%。该项目年度设定的社会效益发挥指标值为明显，实际完成值为100%-80%（含），完成率达到100%。该项目年度设定的满意度指标值为≥85%，实际完成值为85%，究成率达到100%。依据评分标准，该项指标得13分。

- 五、主要经验及做法

- 无

- 六、存在的问题及原因分析

由于我县外出务工人员较多，2024年结核病防治项目工作，存在长期外出人员无法排查，致使人员筛查有盲区。

- 七、有关建议

（一）加强人员筛查，做好宣传教育工作。通过摸清2024年外出务工人员信息，全面做好肺结核阳性患者及密切接触者排查工作，加大宣传教育力度，使广大人民群众知晓结核病防治知识。

- （二）强化资金监管，确保合规使用。加强资金管理，做到专款专用。确保资金使用及时、准确、有效。

八、其他需要说明的问题

无

附件：2024年度结核病防治项目支出绩效评分表

附件：

| 2024年度结核病防治项目支出绩效评价指标体系框架（参考） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值权重 | 指标说明 | 评价得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 10 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 9 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 10 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 9 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 9 |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值权重 | 指标说明 | 评价得分 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 评价要点：① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；② 预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 | 4 |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值权重 | 指标说明 | 评价得分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 评价要点：①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 9 |
| 产出 | 产出数量 | 项目筛查人数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 9 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 结核病患者满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般釆取社会调査的方式。 | 9 |