## 新建 XLS 工作表
2023年基本公共卫生服务补助资金绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 2023年基本公共卫生服务补助资金（一般公共预算）
| 评价年度 |  | 2023年 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃金瀚工程管理咨询有限公司
| 评价对象名称 |  | 山丹县卫生健康局
评价目的 | 通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查基本公共卫生服务补助资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面掌握基本公共卫生服务补助资金的使用情况。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 1381.12 | 实际到位资金 |  | 1381.12
| 其中：中央财政 |  | 1381.12 | 其中：中央财政 |  | 1381.12
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 1381.12 | 结转结余资金 |  | 0
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。
三、评价基本情况
评价范围 |  | 本次绩效评价对象是“基本公共卫生服务补助资金”2023年预算资金1381.12万元，项目实施单位为山丹县卫生健康局。绩效评价范围为2023年1月1日至2023年12月31日。
评价依据 |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 4.《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）； 5.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 6.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 7.《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）。 8.《中华人民共和国民法典》； 9.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》； 10.《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）； 11.《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》； 12.《关于加快推进卫生健康事业高质量发展的意见》（甘办发〔2023〕43号）。
绩效评价指标体系 |  | 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定基本公共卫生服务补助资金绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标13个和三级指标20个。权重设计方面，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32。
评价办法 |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法。
数据采集及处理办法 |  | 信息与数据收集采取现场和非现场相结合的方式进行，对项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标加以比照，做出客观评价。
绩效评价工作过程 |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、 撰写报告、资料归档（2024年9月2日-10月10日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 93.3 |  | 评价等级 | 优
绩效分析 |  | 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益
|  | 得分率 | 91% | 80% | 100% | 98.13%
五、存在问题 |  | （一）绩效指标设置不明确，预算绩效管理待加强 绩效目标内容较为简单，绩效目标内容较为宏观、简单，未能将产出及效益的预期目标融入其中。同时，在绩效指标设置时个别应属于数量指标的指标如“居民规范化电子档案覆盖率”“传染病和突发公共卫生事件报告率”归入了质量指标，指标设置不够规范。 （二）财务制度执行不严格，原始凭证入账不规范 财务管理制度执行中还存在账务处理不妥的问题，位奇镇卫生院记账凭证中记账、审核为同一人；11月记账110、111号等多张凭证中缺少入固定资产的明细，12月记账27、28号凭证中缺少具体慰问花名册；山丹县妇幼保健院2023年9月186号凭证，后附收据内容非复写形式为中性笔填写，表头日期填写为2023年9月缺失具体日期。 （三）管理制度执行不到位，耗材采购过程存不足 部分单位在采购耗材时存在先使用耗材，后补流程的情况，供货时间、合同签订时间、验收时间不符合逻辑。如：县卫健局向山丹县欣轩然文化用品店采购20箱复印纸，供货时间、验收时间均早于采购计划备案及合同签订时间；山丹县疾控中心7月32号凭证，购买耗材的合同、发票时间早于采购计划备案时间；位奇镇卫生院购买心电图机的三方询价资料中，甘肃能康医疗器械有限公司的报价单中时间填写错误。
六、有关对策建议 |  | （一）设计恰当绩效指标，加强落实绩效管理 建议项目主管单位既要提高自身对预算绩效管理工作的重视程度，积极主动推动预算绩效管理工作，还应加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让项目相关单位领导和工作人员了解政策、开展工作，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。 （二）规范会计基础核算，落实财务管理制度 建议在后续工作中严格落实相关财务法规和管理规定，一是通过加强内部控制制度建设，完善会计内部控制机构，做到岗位制约，流程明确，审批制度完善，明确会计岗位的职责和义务，加强会计人员岗位责任意识，规范会计核算基础工作；二是督促会计人员加强对业务活动的了解程度，充分履行会计监督职责，推进会计职能转变，明确会计监督责任，严格执行财务管理制度。 （三）加强采购制度管理，确保采购合理合规 建议加强内部控制，健全采购管理制度，明确采购流程、审批权限和职责分工。强化对采购人员的培训和监督，确保他们遵守规章制度，执行标准流程。切实执行先审批后采购的原则，并在采购过程中明确供货时间、合同签订时间和验收时间等关键时间节点，确保采购流程完整、规范。
七、其他需要说明的事项 |  | 一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。 二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。 三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。