## 新建 XLS 工作表
山丹县2023年造林绿化经费绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县2023年造林绿化经费（一般公共预算）
| 评价年度 |  | 2023年 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃金瀚工程管理咨询有限公司
| 评价对象名称 |  | 山丹县林业和草原局
评价目的 | 通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查山丹县2023年造林绿化经费的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面掌握山丹县2023年造林绿化经费的使用情况。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 1000 | 实际到位资金 |  | 1000
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 1000 | 结转结余资金 |  | 0
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 目标1：完成城市周边防护林体系建设1752.9亩，在全县范围内栽植绿化苗木、杏、文冠果等树种3000亩。 目标2：完成焉支大道、仙堤路等部分道路造林绿化面积完成绿化总面积236.54亩，绿化节点13处，道路绿化4处绿化改造3处，裸露土地花卉种植2处。
三、评价基本情况
评价范围 |  | 本次绩效评价对象是山丹县“2023年造林绿化经费”预算资金1000万元，项目实施单位为山丹县林业和草原局。绩效评价范围为2023年1月1日至2023年12月31日。
评价依据 |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 4.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 6.《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）。 7.《中华人民共和国民法典》； 8.《中华人民共和国城乡规划法》； 9.《城市绿化条例》； 10.《城市绿线管理办法》； 11.《园林绿化工程建设管理规定》； 12.《国家林业和草原局办公室 自然资源部办公厅<造林绿化落地上图技术规范（试行）>的通知》（办生字〔2021〕87号）； 13.《甘肃省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》; 14.《张掖市城市绿线及绿地建设管理办法》； 15.《山丹县城市绿线及绿地建设管理办法》。
绩效评价指标体系 |  | 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定2023年造林绿化经费绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标13个和三级指标23个。项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32。
评价办法 |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法。
数据采集及处理办法 |  | 信息与数据收集采取现场和非现场相结合的方式进行，对项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标加以比照，做出客观评价。
绩效评价工作过程 |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、 撰写报告、资料归档（2024年9月16日-10月10日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 88.65 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益
|  | 得分率 | 88% | 73% | 93% | 96.25%
五、存在问题 |  | （一）绩效指标设置不明确，预算绩效管理待加强 绩效目标内容较为简单，绩效目标内容较为宏观、简单，未能将效益的预期目标融入其中。同时，绩效指标设置不够清晰，衡量值不够明确，如产出指标中三级指标“资金支付率（%）”不属于时效指标内容，数量指标中三级指标“绿化节点13处，道路绿化4处，绿化改造3处，裸露土地花卉种植2处”设置过于复杂；效益指标三级指标中“改善城市环境”“持续发挥生态作用”设置的指标值不够准确，后期无法对该指标做出评价。 （二）财务制度执行不严格，原始凭证入账不规范 记账凭证中资料不完整，如：支付甘肃裕祥建筑工程有限公司工程款的85万元，收据没有日期且没有资金付款审批表。 （三）管理制度执行不到位，项目实施过程显不足 1．监理制度执行不严，如：“祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程”监理日志中总监理工程师签名为“赵宝城”，但监理合同约定的总监理工程师为“徐强”；“G30西出口山丹收费站生活区周边绿化工程建设项目”“祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设工程”两项目监理日志无总监理工程师签字。 2．采购制度执行不严，如：“祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程”“祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设工程”“山丹县祁连西路南侧绿化工程”招标代理资料中存在盖章、签字、日期不全的情况。 3．合同管理制度执行不严，如：“祁连山浅山区山丹段生态治理城市周边防护林体系建设工程”施工合同缺少日期；“祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设工程”监理合同缺少甲方盖章及签字。 （四）个别植被存活不理想，项目效益发挥受影响 “祁连山浅山区山丹段生态治理山丹县农村产业融合发展示范园造林绿化工程”中松柏成活率仅能达到60%左右，“祁连山浅山区山丹段生态治理张掖国际物流园防护林体系建设工程”中香花槐、水蜡成活率较低不足90%。植被成活率的不足，难免影响项目效益的发挥。
六、有关对策建议 |  | （一）设计恰当绩效指标，加强落实绩效管理 建议项目主管单位既要提高自身对预算绩效管理工作的重视程度，积极主动推动预算绩效管理工作，还应加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让项目相关单位领导和工作人员了解政策、开展工作，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。 （二）规范会计基础核算，落实财务管理制度 建议在后续工作中严格落实相关财务法规和管理规定，一是通过加强内部控制制度建设，完善会计内部控制机构，做到岗位制约，流程明确，审批制度完善，明确会计岗位的职责和义务，加强会计人员岗位责任意识，规范会计核算基础工作；二是督促会计人员加强对业务活动的了解程度，充分履行会计监督职责，推进会计职能转变，明确会计监督责任，严格执行财务管理制度。 （三）加强落实项目四制，确保项目合理合规 建议明确招投标的程序、标准和要求，确保招投标的公平、公正和透明。加强对招投标活动的监管，对违规行为进行严厉打击，维护市场秩序。加强招投标信息的公开和透明，确保所有潜在投标人都能平等地获取招投标信息。建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除等程序和要求。加强对合同管理的监管和考核，确保合同管理的规范性和有效性。在合同签订前，对合同风险进行全面评估和分析，制定相应的风险应对措施。在合同履行过程中，密切关注市场动态和法律法规的变化，及时调整合同策略，降低风险。通过各种渠道和形式，加强对项目四制的宣传和教育，提高社会各界对项目四制的认识和重视程度。举办培训班、研讨会等活动，提高项目管理人员和项目参与人员的业务水平和综合素质。建立健全监督检查机制，定期对项目四制的落实情况进行检查和评估。对发现的问题及时进行整改和处理，确保项目四制得到有效落实。 （四）注重前期规划设计，加强后期管护监测 在项目实施前，应详细评估造林地的自然条件，包括土壤、水分、气候等，确保所选植被类型与立地条件相匹配，避免因立地条件不佳导致植被存活率低下。根据造林地的实际情况，选择适宜的植被类型进行种植。对于干旱地区，应选择耐旱植被；对于湿润地区，则可选择喜水植被。同时，建立完善的管护机制，明确管护责任，确保造林项目在后期得到及时有效的管护。加强管护人员的培训和管理，提高其管护技能和责任心。定期对造林地进行病虫害防治工作，及时发现并处理病虫害问题，防止病虫害对植被造成严重危害。定期对造林地进行监测和评估，了解植被的生长情况和存活率。对于存活率较低的植被，应及时进行补植或采取其他补救措施。
七、其他需要说明的事项 |  | 一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。 二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。 三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。