## 新建 XLS 工作表
山丹县2023年高标准农田建设项目绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县2023年高标准农田建设项目（一般公共预算）
| 评价年度 |  | 2023年 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃金瀚工程管理咨询有限公司
| 评价对象名称 |  | 山丹县农业农村局
评价目的 | 通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查山丹县2023年高标准农田建设项目（使用中央基建投资预算资金部分）的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面掌握山丹县2023年高标准农田建设项目（使用中央基建投资预算资金部分）的实施情况。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 2152 | 实际到位资金 |  | 2152
| 其中：中央财政 |  | 2152 | 其中：中央财政 |  | 2152
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 2152 | 结转结余资金 |  | 0
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 新建高标准农田1.04万亩，改造提升高标准农田0.6万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。
三、评价基本情况
评价范围 |  | 本次绩效评价对象是“山丹县2023年高标准农田建设项目（使用中央基建投资预算资金部分）”2023年预算资金2152万元，项目实施单位为山丹县农业农村局。因高标准农田项目多为跨年度实施，故绩效评价范围为2023年1月1日至评价之日。
评价依据 |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 4.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 6.《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）。 7.《中华人民共和国民法典》； 8.《中华人民共和国农业法》； 9.《中华人民共和国粮食安全保障法》； 10.《中华人民共和国土地管理法》； 11.《基本农田保护条例》； 12.《甘肃省农业农村厅关于印发<甘肃省高标准农田建设项目建后管护办法(试行)>的通知》（甘农田发〔2020〕24号）； 13.《甘肃省高标准农田建设项目验收办法(试行)》； 14.《甘肃省农田建设管理办法》； 15.《甘肃省高标准农田建设项目档案资料管理办法》； 16.《张掖市农业农村局关于印发<张掖市高标准农田建设项目建后管护工作方案>的通知》（张市农田发〔2022〕29 号）； 17.《山丹县农田建设工作领导小组办公室关于印发<山丹县高标准农田建设项目建后管护方案(试行)>的通知》（山农建〔2021〕5号）。
绩效评价指标体系 |  | 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定山丹县2023年高标准农田建设项目（使用中央基建投资预算资金部分）绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标14个和三级指标28个。权重设计方面，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32。
评价办法 |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法。
数据采集及处理办法 |  | 信息与数据收集采取现场和非现场相结合的方式进行，对项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标加以比照，做出客观评价。
绩效评价工作过程 |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、 撰写报告、资料归档（2024年11月15日-12月05日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 92.7 |  | 评价等级 | 优
绩效分析 |  | 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益
|  | 得分率 | 100% | 80% | 92.86% | 93.28%
五、存在问题 |  | （一）原始凭证入账不规范，财务制度执行不严格 财务制度执行不严，记账凭证中资料不完整，如：县农业农村局记账凭证中制单、审核人没有具体人名；2023年9月记账17号凭证中，支付陈户镇工程款无任何附件；2023年10月记账1号凭证中，缺少财政资金直接支付申请书。 （二）管理制度执行不到位，项目实施过程显不足 1．招投标制度执行不严格，如在“山丹县2023年高标准农田建设位奇镇马寨村项目”设计招标活动中，招标公告原件竞价时间与网页截图时间不符，其监理招标活动中，招标文件、成交公告均无代理公司公章；在“山丹县2023年高标准农田建设陈户镇寺沟村项目”监理招标活动中，中标单位投标文件中委托代理人签字，与其实际委托代理人非同一人。 2．监理制度执行不严，存在他人代签总监理工程师签字情况，如：“山丹县2023年高标准农田建设陈户镇岸头村项目”监理合同中，授权代理人签字与本项目监理月报总监工程师签字为同一人，但字迹不同。
六、有关对策建议 |  | （一）规范会计基础核算，落实财务管理制度 建议在后续工作中严格落实相关财务法规和管理规定，一是通过加强内部控制制度建设，完善会计内部控制机构，做到岗位制约，流程明确，审批制度完善，明确会计岗位的职责和义务，加强会计人员岗位责任意识，规范会计核算基础工作；二是督促会计人员加强对业务活动的了解程度，充分履行会计监督职责，推进会计职能转变，明确会计监督责任，严格执行财务管理制度。 （二）加强落实项目四制，确保项目合理合规 建议明确招投标的程序、标准和要求，确保招投标的公平、公正和透明。加强对招投标活动的监管，对违规行为进行严厉打击，维护市场秩序。加强招投标信息的公开和透明，确保所有潜在投标人都能平等地获取招投标信息。建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除等程序和要求。加强对合同管理的监管和考核，确保合同管理的规范性和有效性。在合同签订前，对合同风险进行全面评估和分析，制定相应的风险应对措施。在合同履行过程中，密切关注市场动态和法律法规的变化，及时调整合同策略，降低风险。通过各种渠道和形式，加强对项目四制的宣传和教育，提高社会各界对项目四制的认识和重视程度。举办培训班、研讨会等活动，提高项目管理人员和项目参与人员的业务水平和综合素质。建立健全监督检查机制，定期对项目四制的落实情况进行检查和评估。对发现的问题及时进行整改和处理，确保项目四制得到有效落实。
七、其他需要说明的事项 |  | 一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。 二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。 三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。