## 新建 XLS 工作表
2023年交通建设资金绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 2023年交通建设资金（一般公共预算）
| 评价年度 |  | 2023年 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃金瀚工程管理咨询有限公司
| 评价对象名称 |  | 山丹县交通运输局
评价目的 | 通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查2023年交通建设资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面掌握2023年交通建设资金的使用情况。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 1700 | 实际到位资金 |  | 1700
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 |  | 1700 | 省级财政 |  | 1700
| 实际支出资金 |  | 1700 | 结转结余资金 |  | 0
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 主要为打通S315、G30山丹西收费站至县城道路（涉铁工程）、彩虹公路等近几年交通基础设施建设，调整县域内路网结构，提高道路通行能力，串联S590、G312等重要公路干线，间接打通清泉镇、位奇镇、大马营镇等乡镇与G30连霍高速半小时经济圈，实现山丹县乡村振兴战略目标。助力“五彩山丹”乡村振兴产业发展。技术标准均按照交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。
三、评价基本情况
评价范围 |  | 本次绩效评价对象是“交通建设资金”2023年预算资金1700万元，项目实施单位为山丹县交通运输局。绩效评价范围为2023年1月1日至2023年12月31日。
评价依据 |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 4.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 5.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 6.《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）。 7.《中华人民共和国民法典》； 8.《中华人民共和国公路法》； 9.《交通强国建设纲要》； 10.《城市道路管理条例》； 11.《公路建设四项制度实施办法》； 12.《建设工程勘察设计管理条例》； 13.《甘肃省建设工程勘察设计管理条例》； 14.《公路建设市场管理办法》； 15.《公路建设监督管理办法》； 16.《张掖市城市道路交通管理条例》； 17.《张掖市“十四五”市政基础设施建设发展规划》。
绩效评价指标体系 |  | 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定2023年交通建设资金绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标13个和三级指标21个。权重设计方面，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32。
评价办法 |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法。
数据采集及处理办法 |  | 信息与数据收集采取现场和非现场相结合的方式进行，对项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标加以比照，做出客观评价。
绩效评价工作过程 |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、 撰写报告、资料归档（2024年9月20日-10月10日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 89.72 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益
|  | 得分率 | 87.5% | 73.33% | 95.67% | 97.41%
五、存在问题 |  | （一）绩效指标设置不明确，预算绩效管理待加强 绩效目标内容较为简单，绩效目标内容较为宏观、简单，未能将产出及效益的预期目标融入其中。同时，个别指标设置不准，如所设的时效指标“项目开工率”，该指标应设置为数量指标；本项目不涉及生态效益，但仍设置生态指标“水土保持”且目标值为“无影响”该指标则不需设置。满意度指标“农牧民群众的满意度”指标值设置为“满意”，指标值设置不符合“SMART”原则中可衡量性原则。 （二）各项制度执行不严格，项目实施过程显不足 1．财务制度执行不严，记账凭证中资料不完整，如：县交通运输局2023年4月记账3号凭证中，只有简单的资金支付申请表和收据，缺少其他证明材料。 2．项目制度执行不严，项目竣工验收不严谨，如：山丹至大佛寺景区旅游公路交通安全设施及监管发布平台扩容建设项目，验收报告中写明验收设备数量与验收表数量不一致，但验收表中“是否符合要求”一栏内均为“是”，《山丹政府采购验收单》中所有品目均显示到货且合格。 3．采购制度执行不严，存在刻意确定中标人行为，如：山丹县交通投资建设有限公司在“山丹县育才中学学区道路施工监理服务”自行询价采购活动中，对“宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司”“武威宏业建设监理咨询有限公司”“甘肃三力建设监理有限责任公司”三家公司发出的邀请函中询价控制价分别为“5000元”“5200元”“5550元”，且三家单位，均按控制价金额报价，故使“宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司”在本次采购活动中中标，且成交通知书中采购单位未进行签字盖章。 4．合同制度执行不严，多项合同中缺少签字或日期，如：山丹县交通投资建设有限公司与山丹县恒泽公路工程咨询有限公司签订“2022年自然村组道路建设项目(村道安全生命防护工程、危旧桥改造、自然村组道路、养护维修工程)施工监理”的《工程建设项目招标代理协议书》中，招标代理公司未签字盖章，且无签订日期。
六、有关对策建议 |  | （一）设计恰当绩效指标，加强落实绩效管理 建议项目主管单位既要提高自身对预算绩效管理工作的重视程度，积极主动推动预算绩效管理工作，还应加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让项目相关单位领导和工作人员了解政策、开展工作，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。 （二）规范会计基础核算，落实财务管理制度 建议在后续工作中严格落实相关财务法规和管理规定，一是通过加强内部控制制度建设，完善会计内部控制机构，做到岗位制约，流程明确，审批制度完善，明确会计岗位的职责和义务，加强会计人员岗位责任意识，规范会计核算基础工作；二是督促会计人员加强对业务活动的了解程度，充分履行会计监督职责，推进会计职能转变，明确会计监督责任，严格执行财务管理制度。 （三）加强落实项目四制，确保项目合理合规 建议明确招投标的程序、标准和要求，确保招投标的公平、公正和透明。加强对招投标活动的监管，对违规行为进行严厉打击，维护市场秩序。加强招投标信息的公开和透明，确保所有潜在投标人都能平等地获取招投标信息。建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除等程序和要求。加强对合同管理的监管和考核，确保合同管理的规范性和有效性。在合同签订前，对合同风险进行全面评估和分析，制定相应的风险应对措施。在合同履行过程中，密切关注市场动态和法律法规的变化，及时调整合同策略，降低风险。通过各种渠道和形式，加强对项目四制的宣传和教育，提高社会各界对项目四制的认识和重视程度。举办培训班、研讨会等活动，提高项目管理人员和项目参与人员的业务水平和综合素质。建立健全监督检查机制，定期对项目四制的落实情况进行检查和评估。对发现的问题及时进行整改和处理，确保项目四制得到有效落实。
七、其他需要说明的事项 |  | 一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。 二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。 三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。