## 市政建设项目资金
2023年山丹县市政建设项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 2023年山丹县市政建设项目资金支出
| 评价年度 |  | 2023年度 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃天一中信会计师事务所
| 评价对象名称 |  | 山丹县市政公用事业服务中心
评价目的 | 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 1200 | 实际到位资金 |  | 1200
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 |  | 1200 | 省级财政 |  | 1200
| 实际支出资金 |  | 1200 | 结转结余资金
| 资金性质 |  | 一般公共预算
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 保障市政基础设施建设职能职责工作顺利进行，完成城市道路零星维修、景观照明工作，减少破损影响，营造良好交通环境。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 2023年山丹县市政建设项目资金1200万元，其决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。
评价依据 |  |  | ⒈国家相关法律、法规和规章制度； ⒉党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； ⒊部门职责相关规定； ⒋相关行业政策、行业标准及专业技术规范； ⒌预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料； ⒍项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； ⒎其他相关资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 一级指标为共性指标，从项目决策、过程、产出、效果4个维度体现全过程绩效；对项目实施步骤、内容进行深入分析，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益10个方面设置二级指标，通过进一步的细化和分解设置了17个三级指标。 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价指标体系包含4个一级指标，其中：“决策”指标权重占15%，“过程”指标权重占25%，“产出”指标权重占40%，“效果”指标权重占20%。
评价办法 |  |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地调研、获取资料、问卷调查和直接访谈等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024 年 9月2日-11月 30 日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 89分 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益
|  | 得分率 | 60% | 88% | 100% | 90%
五、存在问题 |  | ㈠绩效目标方面。项目决策过程中对于绩效目标所设定的绩效目标项目与实际工作内容不具有相关性，不满足评估要素，如，2023年部门预算公开说明中编制的《项目支出绩效目标表》中对于数量指标、质量指标设定为道路改造工程数量和工程质量指标，与本项目内容不符，再如经济效益指标、社会效益指标没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ㈡制度执行有效性方面。针对本项目支出，山丹县住房和城乡建设局、山丹县市政公用事业服务中心均未编制项目支出绩效自评报告。主要原因是所实施的项目数量多，时间长。 ㈢其他方面。对于本项目涉及的完工工程，项目建设单位对于部分竣工项目未及时编报竣工财务决算报告。主要原因一是建设单位对竣工财务决算的重视不够。建设单位往往将工作重心放于项目的进度、质量、投资控制等建设期的过程管理，而忽视了项目建成后对其整体资金使用效益的评价；二是客观情况致使竣工财务决算开展难度大；基建项目竣工财务决算是全面反映基建项目建设时间、投资规模、建成成果和财务状况的总结性文件，需要建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方协调，但一方面基建项目往往周期长、人员变动较大、关键过程资料容易缺失，另一方面建设单位同时管理多个建设项目不具备充足的人力，且财务部门和项目管理部门往往缺乏沟通；三是对相关政策了解不够。
六、有关对策建议 |  | ㈠细化绩效指标。在编制设定绩效目标时要符合相关性原则，应根据项目活动设定相应的指标内容。对于具备条件的社会效益指标和生态效益指标等项目效益指标，应尽可能通过科学合理的方式，在予以货币化等量化反映的基础上，转列为经济效益指标，以便于进行成本效益分析比较。 ㈡重视项目支出绩效自评评价报告制度。重视项目支出绩效自评报告编制是确保项目资金有效使用、提升项目管理质量及透明度的重要举措。我们建议：深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益。按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，逐步推进部门和单位整体绩效自评工作，提高部门和单位履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。 ㈢加强工程项目竣工财务决算报告的编制。竣工财务决算是政府投资项目管理的重要环节，是项目收尾的关键，作为全面反映项目建设情况的总结性文件，是考察工程概算执行情况、衡量工程投资绩效的重要依据，可为建设单位后续的工程管理提供宝贵经验。我们建议：一是要夯实建设单位主体责任，一方面应提高对竣工财务决算工作的重视，由项目负责人统一领导、组织和协调竣工决算工作组，并纳入业绩考核内容，保证其及时性、准确性和完整性，另一方面做好过程中资料的收集，为竣工财务决算夯实基础。二是加强对从业人员的业务培训。建设单位应组织人员认真学习有关的基本建设项目财务管理规定，并聘请专业人员定期对从事相关工作的财务人员进行专业的培训。从明确编制目的与原则、完善编制流程与要求、强化质量控制与审核、注重报告的应用与反馈以及加强人员培训与能力提升等多个方面入手，确保报告的质量符合相关要求，为工程项目的验收、审计及后续管理提供有力支撑。
七、其他需要说明的事项 |  | 无