## 2023年城北村城市棚户区改造配套基础设施项目
2023年城北村城市棚户区(城中村)改造配套基础设施项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目
| 评价年度 |  | 2023年度 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃天一中信会计师事务所
| 评价对象名称 |  | 山丹县市政公用事业服务中心
评价目的 | 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 2440 | 实际到位资金 |  | 2440
| 其中：中央财政 |  | 2440 | 其中：中央财政 |  | 2440
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 0 | 结转结余资金 |  | 2440
| 资金性质 |  | 一般公共预算
| 预算执行率 |  | 0%
二、绩效目标
年度目标 | 按照国家发展改革委《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定，用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施，以及城镇老旧小区改造配套基础设施建设、棚户区改造配套基础设施建设、保障性租赁住房及配套基础设施建设。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 2023年城北村棚户区（城中村）改造配套基础设施项目资金2440万元，其决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。
评价依据 |  |  | ⒈国家相关法律、法规和规章制度； ⒉党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； ⒊部门职责相关规定； ⒋相关行业政策、行业标准及专业技术规范； ⒌预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料； ⒍项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； ⒎其他相关资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 一级指标为共性指标，从项目决策、过程、产出、效果4个维度体现全过程绩效；对项目实施步骤、内容进行深入分析，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益10个方面设置二级指标，通过进一步的细化和分解设置了17个三级指标。 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价指标体系包含4个一级指标，其中：“决策”指标权重占15%，“过程”指标权重占25%，“产出”指标权重占40%，“效果”指标权重占20%。
评价办法 |  |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地调研、获取资料、问卷调查和直接访谈等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024 年 9月2日-11月 30 日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 80分 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益
|  | 得分率 | 100% | 80% | 67.5% | 90%
五、存在问题 |  | ㈠产出时效方面。未完成年度投资计划。由于山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目未按期完成，做为该项目配套产基础设施建设也未按年度投资计划实施，实际实施为2024年，截至本次绩效评价时，中央预算内资金实际支付960万元，其中建设成本360万元、工程预付款600万元。 ㈡制度执行有效性方面 ⒈基本建设项目管理主体混乱。本项目可行性研究报告、初步设计中均未明确建设单位，而相应的《建筑工程施工许可证》中记载的建设单位为“由山丹县傲久科方城投房地产开发有限责任公司”，2022年11月2日，山丹县市政公用事业服务中心出具《法定代表人授权书》授权山丹县傲久科方城投房地产开发有限责任公司为山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目的实施单位。工程建设成本由山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司做为会计核算主体。财政年度预算下达项目法人单位为山丹县市政公用事业服务中心，该服务中心资金支付时记列为“590199其他费用”科目，未确认工程建设成本。 ⒉代建制执行不规范。2022年11月2日，山丹县市政公用事业服务中心出具《法定代表人授权书》授权山丹县傲久科方城投房地产开发有限责任公司为山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施项目的实施单位，履行项目法人（单位）职责。 ⒊项目支出绩效自评报告不规范。本项目代建单位对预算批复下达的项目绩效目标完成情况，进行自我评价，编制了《山丹县2023年城北村城市棚户区（城中村）改造配套基础设施建设项目支出绩效自评报告》，但该报告未合理设定绩效指标及权重，包含项目的产出数量、质量、时效、成本， 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等均未设置权重及分值，也无评级结果。
六、有关对策建议 |  | ㈠强化项目推进力度。针对本项目未按2023年度投资计划实施的情况，我们建议明确责任主体，确定项目推进的责任主体，包括政府部门、项目单位等，明确各自的责任和任务。建立项目推进的考核机制，将项目进展情况与责任主体的绩效考核挂钩。制定详细计划，对照年度目标任务，制定详细的项目推进计划，包括项目的建设、完工、验收等关键环节的时间节点。细化每个环节的工作措施，确保项目按计划顺利推进。 ㈡进一步明确项目主体确保项目规范运行。针对本项目管理主体混乱情况，我们建议，以山丹县发展和改革局《关于转下城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项2023年奖励批中央预算内投资计划的通知》（山发改〔2023〕161号）为准，山丹县市政公用事业服务中心为项目（法人）单位，并且与山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司就本项目实施签订《建设项目委托代建合同》，由该公司代行项目法人（单位）职责，依照合同承担项目质量、安全、投资及工期等管理责任。山丹县市政公用服务中心作为本项目的会计核算主体，依照财政部《关于印发<政府会计准则制度解释第2号>的通知》（财会〔2019〕24号）第八条“关于单位基本建设会计有关问题”的规定进行账务处理，代建企业按照企业类会计准则制度相关规定进行账务处理，并且应当配合建设单位做好项目会计核算和财务管理的基础工作。 ㈢重视项目绩效自评规范自评报告撰写。项目绩效自评是项目管理中的一个重要环节，它对于评估项目的成功与否、识别存在的问题以及为未来的项目提供改进建议都具有重要意义。项目建设（代建）单位首先重视项目绩效自评，明确自评旨在评估项目是否达到预期目标，以及项目管理和资金使用的效率。通过自评，可以发现项目执行过程中的问题和不足，为后续改进提供依据的自评目的。建立自评机制，制定自评规程，明确自评的对象、内容、方法和时间节点。确保自评工作由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。要加强自评培训与学习，对自评人员进行培训，使其熟悉自评流程、方法和要求。提高自评人员的专业素养和自评能力，确保自评结果的准确性和客观性。对于项目绩效自评报告依据《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）规定的内容和方法，合理设定绩效指标及权重，包含项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等设置权重及分值，自评结果采取评分和评级相结合的方式。
七、其他需要说明的事项 |  | 无