## 燃气输配系统老旧管道更新改造项目
山丹县燃气输配系统老旧管道更新改造项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县燃气输配系统老旧管道更新改造项目
| 评价年度 |  | 2023年度 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃天一中信会计师事务所
| 评价对象名称 |  | 山丹县市政公用事业服务中心
评价目的 | 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 1507 | 实际到位资金 |  | 1507
| 其中：中央财政 |  | 1507 | 其中：中央财政 |  | 1507
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 1100 | 结转结余资金 |  | 407
| 资金性质 |  | 一般公共预算
| 预算执行率 |  | 72.99%
二、绩效目标
年度目标 | 对城区3万户居民用户燃气输配系统进行改造（天然气居民用户1.8万户，灌装液化石油气用户1.2万户），避免由于燃气泄漏导致的安全事故发生，保障生命和财产的安全；积极促进天然气的使用，有效提升天然气入户率。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 山丹县燃气输配系统老旧管道更新改造项目中央预算内资金1507万元，其决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。
评价依据 |  |  | ⒈国家相关法律、法规和规章制度； ⒉党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； ⒊部门职责相关规定； ⒋相关行业政策、行业标准及专业技术规范； ⒌预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料； ⒍项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； ⒎其他相关资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 一级指标为共性指标，从项目决策、过程、产出、效果4个维度体现全过程绩效；对项目实施步骤、内容进行深入分析，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益10个方面设置二级指标，通过进一步的细化和分解设置了17个三级指标。 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价指标体系包含4个一级指标，其中：“决策”指标权重占15%，“过程”指标权重占25%，“产出”指标权重占40%，“效果”指标权重占20%。
评价办法 |  |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地调研、获取资料、问卷调查和直接访谈等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024 年 9月2日-11月 30 日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 82.5分 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益
|  | 得分率 | 96.67% | 84% | 67.5% | 100%
五、存在问题 |  | ㈠产出时效方面。未严格执行政府投资年度计划。本项目属于2023年度中央预算内投资，而项目单位2023年度仅实施了相关施工、物资的招标及合同签订等工作，项目实际实施时间为2024年。 ㈡制度执行有效性方面。自评报告不规范。本项目建设单位对预算批复下达的项目绩效目标完成情况，进行了自我评价，于2023年12月18日编制了《2023年山丹县燃气输配系统老旧管道更新改造项目绩效自评报告》。但该报告未合理设定绩效指标及权重，包含项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等均未设置权重及分值，并且也未采取评级。
六、有关对策建议 |  | ㈠严格执行政府年度投资计划。针对未完成政府年度投资计划的情况，我们建议：一是全面审查未完成项目，明确哪些项目是关键和紧急的，哪些项目可以调整或延期。分析原因与影响深入分析导致投资计划未完成的原因，如资金短缺、不可抗因素、市场变化等。评估这些原因对项目进度、质量和成本的具体影响。二是加强项目管理与监督，建立健全项目管理机制，明确项目责任人和时间节点，确保项目按计划推进。加强项目监督与考核，定期对项目进度、质量、成本等进行监督和考核，发现问题及时整改。对项目执行不力的单位和个人进行问责，确保项目管理的严肃性和有效性。三是强化政策支持与协调，争取上级政策支持，积极与上级部门沟通，争取更多的政策支持和资金倾斜。加强政府各部门之间的沟通和协调，形成合力推进项目。建立跨部门协调机制，解决项目推进中的跨部门问题。 ㈡规范绩效自评工作。项目绩效自评是一种关键性的评估工具，用于了解项目的实际完成情况和达成目标的程度。我们建议项目建设单位首先要明确项目绩效自评的主要目的是评估项目目标的达成程度，发现问题并提出改进措施，提高项目管理水平，以及促进团队合作与沟通。因此，在进行自评时，应始终保持这一目的，确保自评的针对性和有效性。二是在进行评价时要依据《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）规定的内容和方法，合理设定绩效指标及权重，包含项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等设置权重及分值，自评结果采取评分和评级相结合的方式。
七、其他需要说明的事项 |  | 无