## 2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目
2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目
| 评价年度 |  | 2023年度 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃天一中信会计师事务所
| 评价对象名称 |  | 山丹县住房保障服务中心
评价目的 | 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 3985 | 实际到位资金 |  | 3985
| 其中：中央财政 |  | 3985 | 其中：中央财政 |  | 3985
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 3985 | 结转结余资金 |  | 0
| 资金性质 |  | 一般公共预算
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 按照《城市燃气管道等老化更新改造和保除性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定，尽快转下达投资计划，用于城镇老旧小区改造配套基础设施设。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 山丹县2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目3985万元，其决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。
评价依据 |  |  | ⒈国家相关法律、法规和规章制度； ⒉党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求； ⒊部门职责相关规定； ⒋相关行业政策、行业标准及专业技术规范； ⒌预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料； ⒍项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料； ⒎其他相关资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 一级指标为共性指标，从项目决策、过程、产出、效果4个维度体现全过程绩效；对项目实施步骤、内容进行深入分析，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益10个方面设置二级指标，通过进一步的细化和分解设置了17个三级指标。 本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价指标体系包含4个一级指标，其中：“决策”指标权重占15%，“过程”指标权重占25%，“产出”指标权重占40%，“效果”指标权重占20%。
评价办法 |  |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地调研、获取资料、问卷调查和直接访谈等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024 年 9月2日-11月 30 日）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 88.5分 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益
|  | 得分率 | 96.67% | 92% | 90% | 75%
五、存在问题 |  | ㈠制度执行有效性方面 ⒈项目代建制不规范。2021年5月13日山丹县人民政府《关于山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目实施主体的批复》（山政发〔2021〕49号）同意山丹县住房地城乡建设局关于山丹县盛浩城市改造建设有限公司为山丹县2021年度城镇片区老旧小区及基础配套设施改造项目实施主体的请示。由该公司代行项目法人（单位）职责，承担建设管理及相关工作。但未与之签订代建合同，同时本项目可行性研究报告批复文件中也未明确项目是否采取代建制、代建机构的确定方式等内容。 ⒉自评报告绩效指标与预算下达时确定的绩效指标不一致。本项目代建单位对预算批复下达的项目绩效目标完成情况，进行自我评价，编制的项目支出绩效自评报告，评分90分，评级为“良好”。该报告设定绩效指标及权重，包含项目的实施效果指标、过程管理指标与预算批复下达的指标和内容不一致。
六、有关对策建议 |  | ㈠严格规范政府投资工程代建行为。针对规范山丹县2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程项目政府投资工程代建行为，建议：一是完善代建管理制度与规范，制定针对性强的代建管理办法，结合山丹县实际情况，制定专门的代建管理办法，明确代建项目的范围、代建单位的资质要求、代建程序、资金管理等关键环节。二是建立严格的代建单位准入机制，对代建单位的资质、业绩、信誉等进行严格审查，确保代建单位具备承担代建项目的能力。三是强化合同管理与履约评价，签订代建合同时，明确双方的权利和义务，特别是对项目进度、质量、安全、投资等方面的约定。四是强化项目业主与代建单位的协同合作，明确项目业主的职责与权利，项目业主应明确自身在代建项目中的职责和权利，积极参与代建项目的管理和监督。通过这些措施的实施，确保代建项目的顺利实施和高效完成，提高政府投资项目的整体效益和质量。 ㈡规范项目支出绩效单位自评工作。在项目支出自评报告中，确保实施效果指标、过程管理指标与预算批复下达的指标和内容的一致性至关重要。这不仅是项目管理和绩效评价的基本要求，也是确保项目资金合规、高效使用的重要保障。因此，单位自评应当遵循实事求是原则，严格按照指预算批复时确定的绩效指标合理设定绩效指标，根据预算批复，制定详细的项目实施计划和绩效评价指标，确保这些指标与预算批复中的指标和内容保持一致。通过对项目支出进行客观、公正的评价和分析，将绩效评价结果及时反馈给项目团队和相关部门，作为项目改进和后续预算安排的重要依据。
七、其他需要说明的事项 |  | 无