## 新建 XLS 工作表
山丹县仓储物流中心建设（政府债券）项目
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县仓储物流中心建设（政府债券）项目
| 评价年度 |  | 2024年 |  |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  |  | 评价机构名称 | 甘肃国永会计师事务所（普通合伙）
| 评价对象名称 |  | 山丹县住房和城乡建设局
评价目的 | 本次绩效评价工作以结果为导向，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对山丹县仓储物流中心建设项目的实施效果进行综合评价，全面反映项目资金使用的规范性、合理性，以及专项债券投入与使用、债券偿还和项目实施后的效益发挥情况。同时，针对项目实施过程中存在的问题和不足，提出合理化建议，进一步提高资金使用及管理水平。
| 预算安排资金 |  | 1000 |  | 实际到位资金 |  | 1000
资金 | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政
情况 | 省级财政 |  |  |  | 省级财政
| 专项债券资金 |  | 1000 |  | 专项债券资金 |  | 1000
（万元） | 实际支出资金 |  | 1000 |  | 结转结余资金
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
项目绩效目标
项目拟投资新建的山丹县仓储物流中心建设项目是集现代化配送于一体的商品流转和交易的场所。项目的建设，对提高城市经济运行效率及城市在经济区域的地位和作用具有积极的意义，可促进山丹县现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为经济的可持续发展提供新的产业成长支持，为当地提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。山丹县仓储物流中心建设与运营，对山丹县与省内和周边重要的经济中心城市实现市场管制的合理化和科学化，建立良好的市场秩序，形成对物流服务企业活动的良性规范与积极引导，具有十分积极和现实的意义。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 山丹县仓储物流中心建设项目2023年度专项债券1,000.00万元。
评价依据 |  |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）； 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 6.《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）； 7.《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）； 8.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 9.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 10.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）； 11.《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于〈全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（县委办发〔2019〕97号）； 12.《山丹县发展和改革局关于〈山丹县仓储物流中心建设项目可行性研究报告〉的批复》（山发改〔2022〕298号）； 13.《山丹县人民政府关于同意出让SD2023-029号宗地国有建设用地使用权的批复》（山政自然资源建字〔2023〕72号）； 14.《山丹县住房和城乡建设局关于〈山丹县仓储物流中心建设项目初步设计〉的批复》（山建〔2023〕122号）； 15.《山丹县财政局关于下达新增专项债券资金的通知》（山财预〔2023〕60号）； 16.项目相关管理制度、绩效目标申报表、财务记账凭证、项目合同书、施工日志、监理日志、工程验收报告等资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系根据项目资金预算安排方向，结合项目特点、实施计划及完成情况，融入评价思路，整合项目结构建立。指标体系的设计充分结合项目的自身特点、评价重点及思路，与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益，优先选取代表性指标，且指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。指标权重的设计，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，依据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）要求内容，将决策、管理、产出、效益等4个一级指标细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度等12个二级指标，同步确定36个三级指标，指标权重的分配自上而下按指标层次分步确定为决策20分，管理35分，产出30分，效益15分。
评价办法 |  |  | 1.目标结果比较法。通过对山丹县仓储物流中心建设项目计划目标和实际情况进行对比，考虑影响目标完成的各个因素，采取定量分析与定性分析相结合的方法，依据分析结果进行绩效评价。 2.成本效益分析法。根据资料查阅、现场调研及数据分析情况，对山丹县仓储物流中心建设项目投入与产出、效益进行关联分析。 3.公众评判法。通过对山丹县仓储物流中心建设项目涉及的社会公众开展问卷调查，了解社会公众对项目实施效果的认可度和满意度。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地核查、访谈调研与问卷调查报告等方式进行，数据处理采取分类汇总、EXCEL统计分析方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、实地调研、撰写报告、资料归档。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 93.61 |  |  | 评价等级 | 优
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 管理 | 产出 | 效益 | 合计
|  | 得分率 | 97.5% | 84.29% | 100% | 97.4% | 93.61%
五、存在问题 |  | 1.未按规定比例预留质量保证金。山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司与甘肃欧晨建业建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，《建设工程施工合同》中规定项目质量保证金为5%工程款，不符合《建设工程质量保证金管理暂行办法》中“第七条：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%”的要求。 2.专项债本息未按协议规定偿还。根据《山丹县2023年专项债券还本付息资金归集协议》，本协议的专项债券资金期限为20年，从2023年12月12日开始至2043年12月12日截止。专项债券资金的利率为年利率3.13%，于2023-2042年每年12月12日前将还本付息资金（每年81.3万元，其中：本金50万元、利息31.3万元），将应付利息存入山丹县财政局指定账户。经查阅相关还款会计凭证，山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司于2024年6月28日向财政偿还两年度利息62.6万元，未严格按照还本付息协议偿还专项债券本息。
六、有关对策建议 |  | 1.规范项目质保金管理，有效规避风险。建议项目实施单位对项目超比例预留质保金的，要限期退回超出金额，对项目质保金预留不足3%的，要通知施工单位限期补缴质保金差额。在今后工程类项目建设中，严格按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中“第七条：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%”的要求实施。 2.加强专项债券资金管理，按期偿还本息。建议项目实施单位山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司从以下几点来加强专项债券资金管理，按期偿还本息：一是切实履行专项债券资金本息偿还义务，严格按照协议约定的时间期限偿还本息。二是山丹县住房和城乡建设局要落实主管单位责任，监督山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司落实资金尽快偿还往期本息。
七、其他需要说明的事项 |  | 1.本次绩效评价项目资料由山丹县聚鑫城投投资发展有限责任公司提供，资料的完整性和真实性由项目实施单位负责。 2.本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。