## 新建 XLS 工作表
山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置（政府采购）项目
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置（政府采购）项目
| 评价年度 |  | 2024年 |  |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  |  | 评价机构名称 | 甘肃国永会计师事务所（普通合伙）
| 评价对象名称 |  | 山丹县总工会
评价目的 | 本次绩效评价工作以结果为导向，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目的实施效果进行综合评价，全面反映项目资金使用的规范性、合理性，以及项目实施后的效益发挥情况。同时，针对项目实施过程中存在的问题和不足，提出合理化建议，进一步提高资金使用及管理水平。
| 预算安排资金 |  | 440.04 |  | 实际到位资金 |  | 280
资金 | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政
情况 | 省级财政 |  |  |  | 省级财政
| 县级资金 |  | 440.04 |  | 县级资金 |  | 280
（万元） | 实际支出资金 |  | 280 |  | 结转结余资金
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
项目绩效目标
山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目将建造职工综合服务区、廉洁文化教育区、职工志愿服务区、职工文化健身区、职工心理服务指导区五区，集干部职工廉洁教育、技能培训、劳模工匠工运史展馆、社会化志愿服务、职工心理辅导、健身活动为一体的综合性公益活动服务阵地，更好的发挥工人文化宫“职工的学校和乐园”的作用，坚持高起点规划高标准设计、高质量建设，突出服务性、前瞻性和时代性特点要求新建工人文化宫，届时新工人文化宫将以崭新的姿态展现在人们面前，为职工服务将会得到较大的提升，也将成为全县职工学习和娱乐的首选活动场地。
三、评价基本情况
评价范围 |  |  | 山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目资金440万元。
评价依据 |  |  | 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）； 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 6.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 7.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 8.《中共山丹县委办公室 山丹县人民政府办公室印发关于〈全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（县委办发〔2019〕97号）； 9.《中华全国总工会关于印发中国工运事业和工会工作“十四五发展规划”》； 10.《中华全国总工会办公厅关于印发〈全国标准化工人文化宫指导标准(试行)〉的通知》； 11.《中华全国总工会关于进一步规范全民健身等相关工会经费使用管理的通知》； 12.《山丹县人民政府常务会议纪要（第二十六次）》（二〇二二年十二月十五日）； 13.《山丹县总工会关于划拨焉支路133号A2、A3、A4、A5栋楼用于建设山丹县工人文化宫的请示》（山工字〔2022〕35号）； 14.项目相关管理制度、绩效目标申报表、政府采购项目基本情况表、财务记账凭证、政府采购合同等资料。
绩效评价指标体系 |  |  | 本次绩效评价指标体系根据项目资金预算安排方向，结合项目特点、实施计划及完成情况，融入评价思路，整合项目结构建立。指标体系的设计充分结合项目的自身特点、评价重点及思路，与评价对象密切相关，全面反映项目决策、资金管理、产出和效益，优先选取代表性指标，且指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得。指标权重的设计，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求内容，将决策、管理、产出、效益等4个一级指标细化为项目申报、绩效目标、资金投入、资金管理、项目管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度等12个二级指标，同步确定25个三级指标，山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目指标权重的分配自上而下按指标层次分步确定为决策14分，管理26分，产出29分，效益31分。
评价办法 |  |  | 1.目标结果比较法。通过对山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目计划目标和实际情况进行对比，考虑影响目标完成的各个因素，采取定量分析与定性分析相结合的方法，依据分析结果进行绩效评价。 2.成本效益分析法。根据资料查阅、现场调研及数据分析情况，对山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目投入与产出、效益进行关联分析。 3.公众评判法。通过对山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目涉及的社会公众开展问卷调查，了解社会公众对项目实施效果的认可度和满意度。
数据采集及处理办法 |  |  | 信息与数据收集采取实地核查、访谈调研与问卷调查报告等方式进行，数据处理采取分类汇总、EXCEL统计分析方法开展。
绩效评价工作过程 |  |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、实地调研、撰写报告、资料归档。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 91.9 |  |  | 评价等级 | 优
绩效分析 |  | 指标 | 决策 | 管理 | 产出 | 效益 | 合计
|  | 得分率 | 86.07% | 92.31% | 89.66% | 96.29% | 91.9%
五、存在问题 |  | 1.资金到位率较低。山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目预算资金440万元，实际到位资金280万元，资金到位率为63.64%，资金到位率较低，未能对项目提供稳固的资金保障。 2.项目管理能力有待提高。①项目合同签订不规范。山丹县工人文化宫装饰装修及设施设备购置项目一包施工合同、二包政府采购供货合同中均引用了《中华人民共和国合同法》，此法于2021年1月1日废止，应引用《中华人民共和国民法典》。②物资采购验收单要素不齐全。项目已完成所有建设内容，已完成验收工作并出具工程竣工验收报告，所需文件齐备，但二包政府采购货物验收单中部分货物缺少品牌及生产厂家名称，验收单内容不完整。
六、有关对策建议 |  | 1.拓展资金筹措渠道，保障项目稳步推进。针对项目资金到位率不高的问题，建议项目实施单位应进一步采取措施，明确投资资金配套主体和责任，加强各方之间的沟通和协调，共同解决配套资金到位的问题，确保资金的流动性和有效性，保障项目稳步推进；同时，及时拨付资金，加强预算指标下达、用款计划核批、资金拨付等环节的有效衔接，在坚持按预算、按工程实施进度拨款原则的前提下，通过加快审核进度，确保符合项目资金及时拨付。 2.规范项目实施过程，提高项目管理能力。①建议山丹县总工会应加强合同规范化管理，严格审核合同签订的程序及内容，提高合同管理水平，明确合同签订引用依据的准确性，《中华人民共和国合同法》于2021年1月1日废止，签订合同应引用《中华人民共和国民法典》，规范签订政府采购合同书，确保合同内容等合同要素填写准确，避免因合同信息不准确而可能造成潜在的合同风险。②建议山丹县总工会完善货物采购验收单内容，规范政府采购验收工作，做好验收档案的收集、编目、统计、保管等工作，保障供货的及时性和商品的质量安全，规避政府采购风险，充分发挥资金使用效益。
七、其他需要说明的事项 |  | 1.本次绩效评价项目资料由山丹县总工会提供，资料的完整性和真实性由项目实施单位负责。 2.本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。