## 新建 XLS 工作表
提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）绩效评价报告
一、项目基本情况
基本 情况 | 项目名称 |  | 提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）（一般公共预算）
| 评价年度 |  | 2023年 |  | 评价类型 | 财政评价
| 委托评价单位 |  | 山丹县财政局 |  | 评价机构名称 | 甘肃金瀚工程管理咨询有限公司
| 评价对象名称 |  | 山丹县教育局
评价目的 | 通过引入第三方开展绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体系，客观公正地核查提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理水平。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面掌握提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）的使用情况。 部门整体支出绩效评价是基于部门职能，洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况，从更宽泛的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中查找问题，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施。
资金情况（万元） | 预算安排资金 |  | 800 | 实际到位资金 |  | 800
| 其中：中央财政 |  | 800 | 其中：中央财政 |  | 800
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 实际支出资金 |  | 800 | 结转结余资金 |  | 0
| 预算执行率 |  | 100%
二、绩效目标
年度目标 | 目标1：新增幼儿园位360个； 目标2：完成幼儿园保教综合楼，建筑面积4555平方米；
三、评价基本情况
评价范围 |  | 本次绩效评价对象是提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）800万元，项目实施单位为山丹县教育局，项目代建方为山丹县博文房地产开发有限公司。绩效评价范围为2023年1月1日至2023年12月31日。
评价依据 |  | 1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号） 4.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号） 5.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号） 6.《甘肃省学前教育发展专项资金管理办法》(甘财教〔2020〕37号) 7.《中共张掖市委 张掖市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19号）。 8.《中华人民共和国民法典》 9.《中华人民共和国学前教育法》 10.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 11.《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 12.《甘肃省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 13.《甘肃省义务教育学校办学标准》（甘教发〔2019〕24号） 14.《张掖市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 15.《张掖市人民政府办公室关于印发张掖市“十三五”教育事业发展规划的通知》（张政办发〔2016〕189号） 16.《山丹县“十三五”教育事业发展规划》
绩效评价指标体系 |  | 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及预算绩效管理办法、政策性法规等，本次评价拟定提前下达2023年学前教育发展专项资金（项目）绩效评价指标体系，其中包括一级指标4个、二级指标13个和三级指标23个。权重设计方面，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标之间的权重分配比例为14:24:30:32
评价办法 |  | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、专家评议法、公众评判法、标杆管理法。
数据采集及处理办法 |  | 信息与数据收集采取现场和非现场相结合的方式进行，对项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标加以比照，做出客观评价。
绩效评价工作过程 |  | 接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、 撰写报告、资料归档（2024年9月16日-2024年9月30）。
四、评价结论和绩效分析
综合评价结论 |  | 评价得分 | 89.05 |  | 评价等级 | 良
绩效分析 |  | 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益
|  | 得分率 | 83.93% | 65% | 95.33% | 96.25%
五、存在问题 |  | （一）绩效指标设置不明确，预算绩效管理待加强 绩效目标内容较为简单，对预期的效益分析不足。个别指标设置不够准确，如质量指标中“工程质量标准”“工程验收合格率”两项指标表示同一含义，重复设置；“社会稳定风险等级”指标不应作为成本指标设置。在效益指标中三级指标内容过于繁琐，不符合绩效目标设定SMART原则中具体性原则，其对应指标也同样过于繁琐，不符合可衡量性原则，预算绩效管理还待加强。 （二）管理制度执行不到位，项目管理实施存隐患 1．财务制度执行不到位，记账凭证中缺少付款审批表或付款相关的会议纪要，凭证资料不够完整。 2．合同制度执行不到位，未能按照合同约定金额付款，山丹县教育局与甘肃顺诺工程建设咨询有限公司签订的《山丹县西街幼儿园室外附属工程建设项目监理合同》中约定，监理费用为“结算价×1.5%”，但实际付款时却按照“工程概算价1.5%”进行付款。 3．招投标制度执行不严，在“山丹县西街幼儿园室外附属工程”采购活动中，招标文件、成交公告等均无招标单位公章。 4．档案管理制度执行不严，“山丹县西街幼儿园室内木地板装饰工程”及“山丹县西街幼儿园室内外防护及附属工程”两个工程的招标文件未能及时妥善归档。 （三）项目建设验收不及时，项目效益发挥受影响 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》的相关规定，建筑工程或建设工程竣工后，必须经过验收合格方可交付使用。而“幼儿园主体建设工程”“山丹县西街幼儿园室内外防护及附属工程”均未能及时验收，导致不能及时交付使用，项目效益发挥受到影响。
六、有关对策建议 |  | （一）设计恰当绩效指标，加强落实绩效管理 建议项目主管单位既要提高自身对预算绩效管理工作的重视程度，积极主动推动预算绩效管理工作，还应加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让项目相关单位领导和工作人员了解政策、开展工作，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效的使用资金。 （二）规范会计基础核算，落实财务管理制度 建议在后续工作中严格落实相关财务法规和管理规定，一是通过加强内部控制制度建设，完善会计内部控制机构，做到岗位制约，流程明确，审批制度完善，明确会计岗位的职责和义务，加强会计人员岗位责任意识，规范会计核算基础工作；二是督促会计人员加强对业务活动的了解程度，充分履行会计监督职责，推进会计职能转变，明确会计监督责任，严格执行财务管理制度。 （三）加强项目制度管理，提升项目管理质量 建议明确招投标的程序、标准和要求，确保招投标的公平、公正和透明。加强对招投标活动的监管，对违规行为进行严厉打击，维护市场秩序。加强招投标信息的公开和透明，确保所有潜在投标人都能平等地获取招投标信息。建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除等程序和要求。加强对合同管理的监管和考核，确保合同管理的规范性和有效性。在合同签订前，对合同风险进行全面评估和分析，制定相应的风险应对措施。在合同履行过程中，密切关注市场动态和法律法规的变化，及时调整合同策略，降低风险。通过各种渠道和形式，加强对项目四制的宣传和教育，提高社会各界对项目四制的认识和重视程度。举办培训班、研讨会等活动，提高项目管理人员和项目参与人员的业务水平和综合素质。建立健全监督检查机制，定期对项目四制的落实情况进行检查和评估。对发现的问题及时进行整改和处理，确保项目四制得到有效落实。 （四）及时完成项目验收，保障效益顺利发挥 为确保项目能够及时验收，建议采取一系列综合策略。首先，应明确验收标准和流程，确保所有相关方对项目成功交付的条件有清晰的认识，并制定详细的验收流程和责任分配。同时，加强沟通与协作，建立有效的沟通渠道，促进信息共享与协作，以便及时解决问题和调整计划。在资源配置与管理方面，要合理分配资源，建立项目进度监控机制，确保资源得到高效利用。此外，强化质量控制与风险管理，实施严格的质量控制体系，制定风险应对计划，以减少潜在问题和延误。为了提升验收效率，应组织具有相关领域知识和项目验收经验的验收团队，并为他们提供必要的培训和资源。在安排验收时间表时，应制定现实且灵活的时间表，并适时更新以反映项目实际进展。最后，通过总结经验教训和持续改进项目管理流程，不断优化验收策略，确保项目能够按照既定目标顺利完成并及时验收。
七、其他需要说明的事项 |  | 一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。 二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。 三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。